## ямочный дворы
График выполнения ремонта внутриквартальных автодорог, тротуаров МКУП "БалАвтодор плюс" в рамках муниципальной программы "Комплексное благоустройство в 2014г."
с изменениями
| Дата | № округа, депутат | Адрес | Вид работ | м2
| 10-11.07. 2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Харьковская 28 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог толщиной 4 см с выравнивающим слоем 3 см | 204
| 11.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Степная 13 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 191.5
| 15.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Степная 11 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 185
| 15.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Степная 15 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 189.1
| 15-17.07. 2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Степная 11,17 за домом | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 721
| 17-18.07. 2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Проезд Энергетиков 24 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 469
| 18-22.07. 2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Проезд Энергетиков 14 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 619.3
| 22.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Проспект Героев 30 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 242.5
| 22.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Проспект Героев 28 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 217.5
| 23.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Степная 19 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 253.4
| 23.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Трнавская 26/3 1 п. | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 8
| 23.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Трнавская 26/3 за домом | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 60
| 24.07.2014г. | № 21, Шевченко Д.С. | Трнавская 26/4 3п. за домом | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 20
| 24.07.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 27/5 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 100
| 24.07.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Трнавская 40 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см | 105
22.08.2014г. | 25.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 28 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог толщиной 4 см с выравнивающим слоем 3 см | 100
29.08.2014г. | 25.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 28 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 50
29.08.2014г. | 25.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 28 | ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 3
22.08.2014г. | 28.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 52 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог т. 5 см | 131.51
22.08.2014г. | 28.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 56 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог т. 5 см | 60
29.08.2014г. | 28.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 56 | ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 3
25.08.2014г. | 29.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 22/24 | ямочный ремонт внутриквартальных дорог из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 29
25.08.2014г. | 29.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 22/24 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см с выравнивающим слоем 4 см | 110
29.08.2014г. | 29.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 22/24 | ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10.5
25.08.2014г. | 29.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 36 | ямочный ремонт внутриквартальных дорог из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
25.08.2014г. | 30.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 44 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см с выравнивающим слоем 4 см | 60
25.08.2014г. | 30.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 36 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров толщиной 3 см с выравнивающим слоем 4 см | 66
26.08.2014г. | 31.07.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 40 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 120
26.08.2014г. | 01.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 38 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 200
27.08.2014г. | 04.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 38 вдоль П.Г. | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 65
27.08.2014г. | 04.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 36 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 26
27.08.2014г. | 04.-05.08. 2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 44 б (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 150
27.08.2014г. | 05.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 44 а (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 90
28.08.2014г. | 05.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 44 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 56
28.08.2014г. | 06.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 42 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 16
28.08.2014г. | 06.-07.08. 2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 46 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 230
29.08.2014г. | 08.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 26 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 19
29.08.2014г. | 08.08.2014г. | № 24, Соколов В.Б. | Степная 60 (под.пл.) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 36
11.07.2014г. | 11-12.08. 2014г. | № 13, Гизатуллин А.И. | Вокзальная 6,7,8,9 (реабилитационный центр) | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог толщиной 4 см с выравнивающим слоем 3 см | 285
14.07.2014г. | 13-14.08. 2014г. | № 15, Киндрась Н.В. | Шевченко 120 | Сплошное а/б покрытие внутриквартальных автодорог толщиной 4 см с выравнивающим слоем 3 см | 214
07.08.2014г. | 14.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 31 а,б,г | установка бортового камня | 17 п.м.
08-11.08. 2014г. | 14.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 27/2 | установка бортового камня | 46 п.м.
12.08.2014г. | 14.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Проспект Героев 29/2г | установка бортового камня | 28 п.м.
13-14.08. 2014г. | 14.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 27/1 п.1-3 | установка бортового камня | 36 п.м.
15.08.2014г. | 15.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Проспект Героев 29/8 | установка бортового камня | 23 п.м.
18.08.2014г. | 15.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 36/6 п 4 | установка бортового камня | 28 п.м.
19-20.08. 2014г. | 15.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Степная 27/3 п 3 | установка бортового камня | 22 п.м.
20-21.08. 2014г. | 18.08.2014г. | № 22, Ирисов Р.С. | Трнавская 32 | установка бортового камня | 26 п.м.
1 | 18.08. 2014г. | № 2, Овсянников А.Ю. | Пролетарская 2,4 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 171
2 | 18-19.08. 2014г. | № 2, Овсянников А.Ю. | Пролетарская 2,4 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 225
3 | 20.08.2014г. | № 2, Одинцова Л.В. | от больницы Водников до дома № 13 по ул. Советская | Устройство основания из щебня | 9
3 | 20-21.08. 2014г. | № 2, Одинцова Л.В. | от больницы Водниковдо дома № 13 по ул. Советская | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 230
4 | 22.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Факел Социализма 19а | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 22.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Факел Социализма 33 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 22.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Факел Социализма 35 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 22-25.08. 2014г. | № 5, Русин С.А. | Ленина 97 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 90
4 | 25.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Ленина 97а | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 65
4 | 25.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Комсомольская 49 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 25.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Комсомольская 47а | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 26.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Братьев Захаровых 152 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 50
4 | 26.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Гагарина 73 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 45
4 | 26.08.2014г. | № 5, Русин С.А. | Садовая 76 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 40
5 | 26.08.2014г. | № 5, Косов А.П. | Факел Социализма 33 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 30
5 | 27.08.2014г. | № 5, Косов А.П. | Факел Социализма 19 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
5 | 27.08.2014г. | № 5, Косов А.П. | Ленина 97а, 103б | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
5 | 27.08.2014г. | № 5, Косов А.П. | Ленина 107, 105, 103, 101, 97, 99, 95, 93 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 186
6 | 28.08.2014г. | № 8, Володихин А.М. | Ленина 124 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 45
6 | 28.08.2014г. | № 8, Володихин А.М. | Комсомольская 39 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 30
6 | 28.08.2014г. | № 8, Володихин А.М. | Комсомольская 43 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 25
6 | 28.08.2014г. | № 8, Володихин А.М. | Комсомольская 35 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 92
7 | 29.08-01.09. 2014г. | № 4, Базыкин С.Е. | Свердлова 56 | Установка бортового камня (м.п.) | 34.9
7 | 02.09.2014г. | № 4, Базыкин С.Е. | Свердлова 56 | Устройство парковочного кармана с основанием из щеьня фракции 20*40мм М 800 т. 15 см с покрытием из асфальтобетонной смеси | 160
8 | 03.09.2014г. | № 6, Бирверт Г.Б. | Чапаева 109 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 63
8 | 03.09.2014г. | № 6, Бирверт Г.Б. | Чапаева 109 | Установка бортового камня (м.п.) | 85
8 | 03.09.2014г. | № 6, Бирверт Г.Б. | Чапаева 109 | Устройство тротуаров с покрытием из а/бетонной смеси т. 3 см с основанием из щебня т. 15 см и установкой бортового камня с одной стороны | 85
8 | 04-08.09. 2014г. | № 3, Одинцов А.В., Красильникова Н.Ю. | Свердлова 27 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 471
9 | 08.09.2014г. | № 7, Мельник С.В. | Чапаева 117 | Установка бортового камня (м.п.) | 85
9 | 08.09.2014г. | № 7, Мельник С.В. | Чапаева 117 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 60
9 | 09.09.2014г. | № 7, Мельник С.В. | Чапаева 117 | Устройство тротуаров с покрытием из а/бетонной смеси т. 3 см с основанием из щебня т. 15 см и установкой бортового камня с одной стороны | 85
10 | 09.09.2014г. | № 4, Колосов А.Э. | Ленина 60 | Устройство основания из щебня М 800, фр. 20-40 мм, т. 20 см | 12
10 | 09.09.2014г. | № 4, Колосов А.Э. | Ленина 60 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 100
| 10.09.2014г. | № 4, Колосов А.Э. | Свердлова 56 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 214
11 | 11.09.2014г. | № 6, Вулах М.Г. | Титова 23 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 150
11 | 11.09.2014г. | № 6, Вулах М.Г. | Титова 7 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 13
Перечень адресов, не вошедших в график МКУП "БалАвтоДор плюс" на 2014г.
| № п/п | № округа, депутат | Адрес | Вид работ | м2
| 1 | № 9, Манукян В.Ж. | 50 лет ВЛКСМ 16 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 64
| 2 | № 9, Решетникова Т.В. | 50 лет ВЛКСМ 10 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 67.64
| 3 | № 9, Решетникова Т.В. | 50 лет ВЛКСМ 8 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 220
| 4 | № 10, Польских С.П. | Набережная Леонова 18 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 75
| 5 | № 11, Супрунец Т.В. | Комарова 105 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 32
| 6 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | Проспект Героев 8 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 30
| 7 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | 30 лет Победы 23 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 30
| 8 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | Проспект Героев 2 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 30
| 9 | № 24, Алексеев А.И. | Степная 82 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 81
| 10 | № 24, Алексеев А.И. | Саратовскаое шоссе 83 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 257.7
| 11 | №25, Геращенко А.Б. | Саратовскаое шоссе 93/2 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см | 103.5
| 12 | № 11, Супрунец Т.В. | Комарова 103,105 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 231
| 13 | № 12,13, Козлов В.В, Гизатулин А.Э. | Вокзальная 6а | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 88
| 14 | № 12,13, Козлов В.В, Гизатулин А.Э. | Вокзальная 7 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 100
| 15 | № 12,13, Козлов В.В, Гизатулин А.Э. | Вокзальная 9 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 100
| 16 | № 12,13, Козлов В.В, Гизатулин А.Э. | Вокзальная 14 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 100
| 17 | № 14,15, Балашов В.И., Родионов И.В., Киндрась Н.В. | Саратовское шоссе 27 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 100
| 18 | № 14,15, Балашов В.И., Родионов И.В., Киндрась Н.В. | Саратовское шоссе 29 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 100
| 19 | № 14,15, Балашов В.И., Родионов И.В., Киндрась Н.В. | Шевченко 46 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 65
| 20 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | Проезд Энергетиков 2 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 7
| 21 | № 23, Шевашкевич М.Г., Журавлев А.В. | Саратовское шоссе 45а | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 267.5
| 22 | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 52 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 70
| 23 | № 25, Геращенко | Степная 37/1 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных дорог т. 5 см | 200
| 24 | № 9, Решетникова Т.В. | 50 лет ВЛКСМ 8 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 7
| 25 | № 10, Атнишкин Н.П. | Набережная Леонова 20-21 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 26 | № 10, Атнишкин Н.П. | Набережная Леонова 23-22 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 27 | № 10, Атнишкин Н.П. | Минская 10 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
| 28 | № 10, Атнишкин Н.П. | Минская 12 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
| 29 | № 10, Атнишкин Н.П. | Минская 14 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
| 30 | № 10, Атнишкин Н.П. | Минская 16 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 10
| 31 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 71 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 32 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 69 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 33 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 53 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 34 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 55 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 35 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 57 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 36 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 59 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 37 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 61 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 38 | № 10, Атнишкин Н.П. | Волжская 63 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 20
| 39 | № 10, Польских С.П. | Набережная Леонова 19 | Ямочный ремонт внутриквартальных тротуаров из асфальтобетонной смеси т. 5 см | 23
| 40 | № 9, Решетникова Т.В. | 50 лет ВЛКСМ 7 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 98
| 41 | № 10, Польских С.П. | Набережная Леонова 18 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 180
| 42 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | Проспект Героев 4 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 15
| 43 | № 18, Жданов А.Ю. | Трнавская 1 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 25
| 44 | № 18, Жданов А.Ю. | Трнавская 7 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 40
| 45 | № 21, Шевченко Д.С. | Проезд Энергетиков 22 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 37
| 46 | № 22, Ирисов Р.С. | Проспект Героев 29/8 к 29/2б | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 40
| 47 | № 24, Алексеев А.И. | Степная 82 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 3 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетона т. 4 см | 60
| 48 | № 21, Шевченко Д.С. | Проезд Энергетиков 20 | Сплошное асфальтобетонное покрытие внутриквартальных тротуаров т. 4 см с устройством выравнивающего слоя из а/бетонной смеси т. 3 см | 200
| 49 | № 17, Дермер Б.В., Кузнецов А.С. | Проезд Энергетиков 2 | Установка бортового камня (м.п.) | 12
| 50 | № 24, Соколов В.Б. | Проспект Героев 52 | Снятие а/бетонного покрытия т. 5 см на базе трактора МТЗ-80 с погрузкой и вывозом а/лома | 70