﻿

[**О реализации в 2012 г. муниципальной целевой программы «Развитие образования на 2012-2014 годы»**](http://archive.admbal.ru/content/o-realizatsii-v-2012-g-munitsipalnoi-tselevoi-programmy-razvitie-obrazovaniya-na-2012-2014-g)

**201231**ОКТ

Муниципальная целевая программа «Развитие образования» на 2012-2014 годы разработана в соответствии с областной целевой программой «Развитие образования»  и Уставом Балаковского муниципального района, с учетом реализации в муниципалитете системы муниципальных целевых программ: «Дети БМР» (подпрограммы «Одаренные дети» и «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»), «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Балаковского муниципального района», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту», проектом модернизации общего образования Балаковского муниципального района, что позволило более четко определить цели и задачи программы, расставить приоритеты.

Общий объем финансирования, предусмотренный МЦП «Развитие образования» на 2012 год, составляет 1202,5 тыс. руб. Всего предусмотрено в бюджете 602,0 тыс. руб. – на обеспечение витаминизированным молоком и

400,5 тыс. руб. – на проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, 50 тыс. руб. – на проведение конкурса «Детский сад года»,100 т.р. – на проведение муниципальных конкурсов  «Воспитатель года»,  « Учитель  года», 50 т.р.- на проведение муниципального праздника .посвященного Дню учителя.

**Раздел 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования**ориентировано на повышение качества дошкольного образования, выступающего самой первой ступенью образования в целом, предопределяющего возможности и способности ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования.

В 2012 г. предшкольное образование реализуется в штатном режиме, что позволяет повысить показатель готовности детей в возрасте 6 – 6,5 лет к обучению в школе (с 2010 г. этот показатель вырос с 73 до 79).

По итогам 2012-2013 учебного года планируемый показатель – 82%.

Стабильно высока доля дошкольных образовательных учреждений, работающих по вариативным программам и новым образовательным технологиям. С 01 сентября 2012 г. в 10 дошкольных образовательных учреждениях продолжилась апробация учебно-методического комплекта  «Предшкола нового поколения» в группах старшего дошкольного возраста. В 10 дошкольных образовательных учреждениях – программа развития и воспитания в детском саду «Детство». В 2012-2013 учебном году все дошкольные образовательные учреждения реализуют программы нового поколения, разработанные в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

В соответствии с планом программных мероприятий по обеспечению доступного качественного дошкольного образования проведена следующая работа:

В муниципальном конкурсе «Воспитатель года» приняло участие 22 воспитателя из 16 МДОУ. Победителем конкурса стала Каримова Мария Ришатовна,  воспитатель детского сада № 5. Все участники, финалисты и номинанты получили памятные призы и подарки.

По программе на проведение конкурса «Воспитатель года» предусмотрено и выделено 50 тыс. рублей.

В областном конкурсе лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений Саратовской области на получение денежного поощрения за высокий уровень педагогического мастерства и значительный вклад в образование победили 16 педагогов из 11 образовательных учреждений города.

В целях повышения престижа профессии воспитателя, выявления талантливых работников дошкольного образования, распространения передового педагогического опыта, создания условий для функционирования современной качественной системы дошкольного образования, формирования предметно-развивающей среды в мае 2012 г. подведены итоги конкурса «Лидеры дошкольного образования».

В конкурсе приняло участие 5 образовательных учреждений, , 6 заведующих дошкольных  образовательных учреждений, 39 воспитателей детских садов и 15 младших воспитателей дошкольных  образовательных учреждений.

В ноябре 2012 г. будет проведен муниципальный конкурс «Детский сад года – 2012».

По программе предусмотрено на проведение конкурса 50 тыс. руб.

В приоритетном национальном проекте «Образование», государственном образовательном стандарте IIпоколения особое место отводится воспитанию, которое является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Основные задачи, стоящие перед муниципальной системой образования в сфере воспитания подрастающего поколения, совпадают с государственным запросом.

Система программных мероприятий по данному направлению предусмотрена в **разделе II**«**Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе»:**обеспечение методического сопровождения деятельности школьных общественных объединений, повышение квалификации кадров, осуществляющих воспитательную деятельность в образовательных учреждениях, развитие системы творческих и спортивных объединений по интересам в общеобразовательных учреждениях, внедрение сетевого взаимодействия с использованием возможностей ресурсных центров и базовых школ.

В 2012-2013 учебном году в 1515 кружках, секциях, объединениях занимаются 17745 детей (по сравнению с 2010 г. на 10% больше).

В рамках совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе реализованы мероприятия, запланированные на первое полугодие 2012 г.: конкурс «Лучший ученический класс», обучающие семинары для различных категорий педагогических работников, участие в областных семинарах, конференциях, конкурсах, для чего привлекались средства попечительских советов, общественных благотворительных организаций, спонсоров.

Победитель конкурса» Лучший ученический класс» - 10 Б класс МАОУ Лицей №2 (классный руководитель Кузнецова Вера Николаевна) в июне посетили Государственную Думу. Всего в конкурсе приняли участие 27 классов из 27 школ (2 место занял 10б класс МБОУ СОШ № 25, 3 место- 10а класс МБОУ СОШ №7).

Награждение проведено за счет областных средств.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2012 г. № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской истории», приказом Комитета образования от 27.03. 2012г. № 174 «О проведении мероприятий, посвященных Году Российской истории» проведено 10 муниципальных  тематических конкурсов, фестивалей, конференций по юбилейным историческим датам года.

*- XIОткрытый муниципальный конкурс детского творчества «Самый добрый детский фестиваль» –  «Мой родной город» с участием детей на территории присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом»;*

*- проведён муниципальный урок мужества «Живая память», посвящённый герою событий в г.Беслане В.В. Малярову;*

*- муниципальный конкурс виртуальных экскурсий «Из прошлого в будущее», посвященный 1150-летию Российской государственности»;*

*- в рамках сетевого сообщества «Открытый класс» состоялась обществоведческая линия памяти П. А. Столыпина, участвовали учителя истории 20 учреждений;*

*- конкурс исследовательских и краеведческих работ «Саратовская область. Трудовая доблесть», посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;*

*- конференция с участием учителей истории «Новый век: люди,история, образование, культура»;*

*- проведён конкурс презентаций «Этих дней не смолкнет слава», посвящённый 100-летию создания военно-воздушных сил, презентации пополнили банк информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания обучающихся.*

*-  муниципальная викторина «История войны 1812 года», в которой участвовали 230 победителей  и призёров школьных туров;*

*-муниципальный литературный праздник по номинациям «Юные герои решающего сражения в художественных произведениях»;*

*- тематические занятия и литературные вечера «200 лет Отечественной войне 1812 года» ;*

*- уроки мужества и акции, направленные на формирование исторической памяти о событиях Отечественной войны 1812 года  ;*

*- открытые уроки государственности «Недаром помнит вся Россия …»;*

*- в 49 учреждениях созданы экспозиции (выставки) на базе школьных музеев и музейных комнат, посвященные Отечественной войне 1812 года.*

*-межмуниципальная викторина по краеведческим материалам «Саратовская область на страницах истории Отечественной войны 1812 года;*

*-круглый стол «Героический 1812 – год русской славы» с  представителями педагогического сообщества общеобразовательных учреждений и учреждений высшего профессионального образования.*

**В соответствии с разделом III «Создание условий  для  улучшения здоровья обучающихся и воспитанников»**программы запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов в вопросах формирования у подростков установки на здоровый образ жизни и развитие у учащихся личностной зрелости и способности к самореализации.

Все запланированные мероприятия (семинары, курсы, конкурсы) по повышению профессиональной компетентности педагогов проведены в соответствии с планом.

В рамках деятельности региональной экспериментальной площадки по теме «Взаимодействие участников инновационной деятельности по внедрению здоровьеформирующих технологий по программе «Дети России образованны и здоровы» в муниципальных учреждениях образования» в апреле – июне 2012 г. был проведен сетевой конкурс «Школа – территория здоровья», в котором приняли участие педагоги 5-ти регионов РФ (Свердловской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и р. Бурятия). Саратовская область была представлена педагогами 8-ми муниципальных районов (Балаковского, Балашовского, Вольского, Перелюбского, Ершовского,Духовницкого, Хвалынского). В 4-х номинация было представлено 53 работы. По итогам конкурса 35 педагогов получили дипломы победителей и лауреатов. Все представленные работы размещены на официальном сайте Конкурса, что предоставляет педагогам широкие возможности для обмена опытом и самообразования.

В школах Балаковского муниципального района реализуются региональные образовательные программы «Основы здорового образа жизни», «Разговор о правильном питании», «Полезная прививка».

В 2012-2013 г.г. все учащиеся начальных классов (7741 чел) и групп предшкольного образования ( 318 чел) получают витаминизированное молоко 5 раз в неделю. На эти цели для групп предшкольного образования в муниципальной целевой программе на 2012 год предусмотрено 602 тыс. руб*.*

Для учащихся начальных классов из областного бюджета выделены средства в размере 11310,0 тыс.руб., а так же на софинансирование из бюджета БМР 5201,3 тыс.руб.

По итогам проведенных образовательными учреждениями конкурсных процедур определены поставщики молока:

*ИП Груздев С.П.,ИП Зубарева В.С., ИП Гуров  В.Ю.,ИП Гурьянов А.Н.,ИП Склюева , ИП Каекина А.А.,ООО « Провинция,  ООО « Поволжский торговый дом».*

Поставляется молоко от следующих производителей: *ОАО «Молоко» Нижегородская обл.г Шахунья, ОАО молочный комбинат г.Энгельс, Белгородская обл.г.Старый Оскол, ОАО НИМИЛК» г.Москва, ОАО Кагальницкий молокозавод» Ростовская обл., ООО « Комбинат детского питания» г.Саратов*

Стоимость молока от 8,2 до 11,6 руб. Молоко ультрапастеризованное, жирностью 3.2%, обогащенное витаминами А.С,В1,В2,иодом.

Для организации питания создана соответствующая материальная база: имеется 49 столовых и 1 буфет-раздача (МБОУ «ООШ № 14»). Кроме того, в 24 общеобразовательных школах оборудованы буфеты, где реализуются кондитерские изделия, фрукты, соки, выпечка и т.п.

С 01.09.2012 г. в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях «Лицей №1» и « Лицей №2» школьная столовая является структурным подразделением учреждения.

За счет средств муниципального и областного бюджета питается 3249 учащихся (18 % от общего количества и 100% от потребности) из социально-незащищенных семей (малоимущие, многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, сироты и опекаемые, дети-инвалиды). В 2011 году таких учащихся было 3471 ( 19,1%).

Компенсационные выплаты на организацию завтраков школьников льготных категорий из средств областного бюджета 10 руб. в день, из бюджета муниципального района – 6 руб. На питание учащихся льготных категорий, посещающих ГПД, выделяется из областного бюджета от 15 руб. до 30 руб. в день, из бюджета БМР – 4 рубля.

Общая сумма выделенных средств на компенсационные выплаты по организации питания  из областного бюджета – 6084,2 тыс.руб., из районного бюджета 3192,9 тыс.руб. бюджета – 1800,0 тыс. руб.

В ходе подготовки к 2011-2012 учебному году проводилась работа по улучшению условий для питания школьников, в соответствии с выделенными в бюджете средствами.

Основной проблемой остается замена устаревшего технологического и холодильного оборудования, хотя за последние 3 года оборудование поступило в столовые семи ресурсных центров и  трех школ-участниц областного конкурса на лучшую организацию школьного питания.  До конца года в рамках реализации проекта модернизации общего образования (по информации из министерства образования ориентировочно в ноябре – декабре) будет поставлено технологическое оборудование для школьных столовых на общую сумму – 3 300 851 руб. для 31 учреждения.

Кроме того, в рамках реализации проекта модернизации общего образования, в 2012 году школами были получены следующие материальные ценности:

- комплекты оборудования для школьных медицинских кабинетов, стоимостью 149049,26 руб. каждый для 8-ми школ (№№ 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 19) на общую сумму 1 192 394,08 руб.

- компьютерное оборудование для 45 школ *(22-х городских и 23 сельских, не запланированы поставки компьютерного оборудования только для ООШ №№ 6, 14, 15, СОШ № 18, НОШ с. Никольское-Казаково). По состоянию на 23.10.2012 г. школами получено 18 мультимедийных проекторов, 89 ноутбуков, 188 компьютеров, 1 мобильный компьютерный класс на 10 ученических мест.* Кроме того, до конца 2012 года школами будут получены 35 интерактивных комплексов и 71 компьютер. Общая сумма средств, выделенных на компьютерное оборудование – 13 943 960,9 руб.

- учебно-методические пособия (1257 экземпляров) для реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 23 школ (№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, лицей № 2, гимназия № 2, школы с. Кормежка, с. Натальино, п. Николевский) на общую сумму 161 726,18 руб.

До конца 2012 года также должны быть поставлены учебные кабинеты физики (10 штук, из них 8 для городских школ с расширенной комплектацией, рассчитанной на преподавание предмета на профильном уровне и 2 для сельских школ), химии (8 штук, из них 7 для школ города и 1 для сельской школы), биологии (9 штук, для городских школ) и кабинеты начальных классов (23 штуки). Планируемая сумма затрат на приобретение учебных кабинетов – 35 622 282,85 руб. К настоящему времени министерство образования области завершило конкурсные процедуры и в ближайшее время фирма-поставщик начнет поставки этого оборудования в школы.

Не завершены конкурсные процедуры на поставки оборудования для кабинетов технологии. Согласно заявке 5 школ г. Балаково (№ 11, 13, 19, 27, 28) получат такое оборудование.

Запланировано приобретение инвентаря для спортивных залов на общую сумму – 705, 43 тыс. руб. для 12 школ.

С учетом задач, поставленных Президентом РФ по инновационному развитию образования для обеспечения инновационного развития экономики, задачи по обеспечению качественного общего образования и воспитания на муниципальном уровне имеют федеральное значение.

Концептуально общее образование призвано обеспечить кадровые потребности развивающейся экономики и должны рассматриваться как ресурс экономического развития региона, как инвестиции в человеческий капитал.

В соответствии с программой обеспечено программно-методическое сопровождение развития инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях, осуществляется соответствующая работа по повышению квалификации кадров.

В 2012 году были проведены курсы для учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физической культуры, истории, иностранного языка (немецкий и французский), основ религиозных культур и светской этики, а также курсы переподготовки руководителей. Всего было обучено 514 человек, что составляет 69,83% от общего числа заявленных на 2012 год.

Работа, определенная программой по разделу «Совершенствование учительского корпуса», осуществляется по нескольким направлениям. В соответствии с областным планом профессиональных конкурсов в 2012 г. балаковские педагоги  участвовали в конкурсах:

- **«Лучшие учителя образовательных учреждений Саратовской области, использующих информационно - коммуникационные технологии в преподавании**»: Балаковский муниципальный район представляли 3 участника из   школ №16,20,27), 2 педагога  Ниронова Т. Б., учитель физики МАОУ Лицей №2 и Аношина О. Г., учитель экологии МБОУ СОШ № 27 стали победителями, получили  премию 100 тыс. руб.

- **«Лучшие учителя начальных классов образовательных учреждений Саратовской области».**Приняли участие 6 педагогов  из школ 13,19,20,25,26,лицея №1. Снитковская Р. А., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19»,Морева А. В., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 13» стали победителями конкурса(премия 100 тыс.рублей).

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства приняли участие 77 педагогических работников из 32 образовательных учреждений.  Конкурс «Учитель года - 2012» проводился в формате 7 номинаций по теме «От призвания к признанию». 21 педагог стали номинантами по итогам конкурса, им были вручены на XФестивале методического творчества дипломы победителей, лауреатов и ценные подарки.

В 2012 году продолжается работа по подготовке к конкурсу «Молодые педагоги», который состоится в ноябре. В 2012 году в образовательные учреждения приняты на работу 14 молодых специалистов, из них: учителей иностранного языка -4,химии-1,экологии-1,информатики-1,учителей начальных классов-7.

С целью создания условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями  получает дальнейшее развитие дистанционное обучение, на базе гимназии № 1 функционирует муниципальный центр инклюзивного образования. Охват дистанционным образованием детей, не имеющих противопоказаний к работе на компьютере, увеличен с 27% в 2010 году до 65% в 2012 году. В 2012-2-13 учебном году дистанционным обчением охвачено 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Это же учреждение определено как базовое с целью реализации мероприятий в рамках ОЦП «Доступная среда». За счет бюджетных средств оборудовано 10 индивидуальных кабин педагогов, установлен пандус, проведен муниципальный праздник для детей-инвалидов. В 2012 году предусмотрено 3 млн.рублей в рамках областной и муниципальной целевых программ на проведение комплекса работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения ( перепланировка санузлов 1 этажа для размещения санитарных кабин для детей-инвалидов,  установка подъемников и другие виды работ ).

В рамках реализации направления «Развитие дистанционных технологий обучения школьников» расширяется сеть школ, использующих эти технологии: в 2012 году на базе школ № 2, 26, гимназии № 2, лицея № 1 и лицея № 2 функционируют региональные экспериментальные площадки по теме «Профильное обучение школьников в дистанционной форме», кроме того, на базе гимназии № 1 с 2009 года функционирует «Центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями». Таким образом, доля общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района, реализующих технологии дистанционного обучения увеличилась с 8% в 2011 году до 12%  в 2012г..

В соответствии с планом, на территории Балаковского муниципального района проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. В 2012 году 11-е классы закончили 1095 человек, 9-е классы – 1557 чел.

Для проведения в 2012 году на территории Балаковского муниципального района единого государственного экзамена были созданы все условия. Всего было организовано для проведения ЕГЭ 6 пунктов (гимназия№2, СОШ№13, СОШ№20, СОШ№2, СОШ№27, СОШ№28). Руководители общеобразовательных учреждений, в которых были расположены пункты проведения экзаменов, обеспечили готовность всех используемых помещений. Проведено обследование всех пунктов проведения ЕГЭ специальными межведомственными группами за день до каждого экзамена, проверены все помещения и опечатаны используемые аудитории. Всего было задействовано на ЕГЭ по всем предметам 339 педагогических работников.

Была организована доставка на пункты ЕГЭ обучающихся 8 сельских школ.

В Балаковском муниципальном районе выше среднеобластных показателей результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, информатике, биологии, химии, обществознанию, физике, литературе.

Всего в 2012   году на 01.11.2012г. профинансировано 652,9 тыс. руб. ( *в т.ч. молоко -252,5 т.р., ЕГЭ- 266,6 т.р., подарки победителям конкурса «Воспитатель года» - 50 т.р., победителям конкурса «Учитель года» -50 т.р., проведение муниципального  праздника ,посвященного Дню учителя- 33,8 т.р.)*

В целом, муниципальная целевая программа «Развитие образования» на 2012-2014 г.г. реализуется в соответствии с планом-графиком. Планируемые основные целевые показатели достигнуты.

В 2013 году будет продолжено дальнейшее внедрение стандартизированных процедур оценки качества образования, автоматизированных систем организации работы с базами данных на школьном, муниципальном и региональном уровнях.

Запланировано проведение большого ряда мероприятий, направленных на сохранение здоровья школьников, более широкое использование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях.

Будет продолжена работа по обеспечению качественного перехода на новые образовательные стандарты на 1, 2 и 3 ступенях общего образования.

В результате реализации программы планируем охватить дистанционным образованием всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым не противопоказана такая форма обучения.

Председатель

Комитета образования                                               И.В. Расторгуева