Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Казань, 2026 г.

Оглавление

1.	Описание существующего положения для разработки вариантов развития системы теплоснабжения МО города Балакова	3

1.1.	Общие положения	3

2.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова	4

2.1.	Изменения в системе теплоснабжения, произошедшие с момента утверждения схемы теплоснабжения	5

3.	Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова	28

4.	Выбор варианта развития системы теплоснабжения МО города Балакова	28

5.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения	29

- Описание существующего положения для разработки вариантов развития системы теплоснабжения МО города Балакова

  - Общие положения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (ПП РФ № 154 от 22.02.2012) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения г. Балакова, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития системы теплоснабжения.

Мастер-план схемы теплоснабжения должен содержать описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом предложений заинтересованных сторон. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.

Каждый вариант развития системы теплоснабжения должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность.

Мастер-план при рассмотрении нескольких вариантов развития основывается на:

1) Прогнозах и основных технических решениях по развитию энергосистемы, утвержденных в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России, разработанной Системным оператором ЕЭС, внедренной в отрасль в соответствии с ФЗ от 11 июня 2022 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 2 ноября 2023 года);

2) Решениях о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №437 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;

4) Решениях по строительству объектов с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности.

5) Решениях по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

- Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова

В действующей актуализации схемы теплоснабжения утверждённой Постановлением Администрации Балаковского Муниципального района Саратовской области от 27.08.25 г. №2647 «Об утверждении проекта схемы теплоснабжения Муниципального образования город Балакова на период до 2035 года» (актуализация на 2026 год)» рассмотрены 2 варианта развития на основе сохранения существующего состояния систем теплоснабжения и возможного перераспределения тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ-4 и котельными.

Приоритетный вариант 1 предусматривал:

- Мероприятия по инвестиционной программе КС Балакова 2022-2047 г.г.;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2025 г;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на магистральных Тепловых сетях на 2026-2028 год;

- Мероприятия по программе ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - Генерации на 2026-2028 год.

Так же данный вариант 1 предусматривал приоритетную стратегию по ТЭЦ-4:

1-й этап. Вывод ТГ-1 и ТГ-2 (приказ Минэнерго № 234 от 06.03.2025г).

2-й этап. Вывод ТГ-4.

3-й этап. Строительство нового ВК и поддержание существующей ВК. Вывод ТГ-5.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Основными ожидаемыми результатами от реализации разработанной Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Вариант 2 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривал выполнение работ, предусмотренных в варианте 1 пунктами 1-4, а также строительство 2-х котельных (на ТЭЦ-4 и островной части города) с установкой 2-х ГПА.

При текущей разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ перспективного развития системы теплоснабжения на основе утвержденной схемы теплоснабжения Постановлением Администрации Балаковского Муниципального района Саратовской области от 27.08.25 г. №2647 (при актуализации на 2026 год) и предложены 2 варианта перспективного развития системы теплоснабжения МО г. Балакова по 2045 г. (актуализация на 2027 год).

Вариант 1:

- реализация мероприятий, запланированных в концессионном соглашении между администрацией города и ПАО «Т Плюс».

Вариант 2:

- реализации мероприятий, запланированных в концессионном соглашении между администрацией города и ПАО «Т Плюс»;

- реализации мероприятий, запланированных инвестиционной программой для поддержания оборудования Балаковской ТЭЦ-4 ПАО «Т Плюс» в работоспособном состоянии

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает следующее:

- Мероприятия по инвестиционной программе КС Балакова 2022-2047 г.г.;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2026 г;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на магистральных Тепловых сетях на 2027-2028 год;

- Мероприятия по программе ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - Генерации на 2026-2028 год.

Второй вариант является более надежным с точки зрения бесперебойного теплоснабжения и соответствует законодательным требованиям, а также по совокупности факторов, рассмотренных при данной актуализации схемы теплоснабжения, приоритетным для развития системы теплоснабжения является Вариант 2.

  - Изменения в системе теплоснабжения, произошедшие с момента утверждения схемы теплоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» произведен вывод из эксплуатации турбин ст.№ 1, 2 тип ПТ-50-130/7. Дата вывода турбин из эксплуатации с 01.05.2025 года на основании приказа Минэнерго РФ от 06.03.2025 года № 234 о согласовании вывода ТГ-1,2 с 01.05.2025 года.

В 2026 году был утвержден «Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области за № 43 от 27 января 2026 года (далее генеральный план).

На сегодняшний день, согласно данным генерального плана, площадь территории города Балакова составляет 7 362,85га. На расчетный срок (2045 год) площадь территории города составит 7 552,1 га.

В области жилищного строительства запланированы мероприятия по регенерации уже сложившихся микрорайонов жилой застройки и поэтапное строительства нового современного комфортного жилья на территориях сельскохозяйственного использования в восточной части города, за счет установления жилых функциональных зон.

Прирост нагрузки на систему теплоснабжения составит 63,8 Гкал/час (212828 Гкал/год), из них 58,8 Гкал/час (196100 Гкал/год) прирост нагрузки на ТЭЦ-4.

Необходимо отметить, что согласно перечню планируемых к размещению объектов местного значения, прирост нагрузок запланирован на расчётный срок в 2045 году.

Ниже в таблицах приведены инвестиционные планы филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Таблица 1 – Инвестиционная программа КС Балакова 2022-2047 г.г. (рассматриваемый период 2026 – 2045 г.г.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|  | Группа 3.1. Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 23м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 0 | 291,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 116А L= 13м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,32 | 0 | 764,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,66 | 0 | 632,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения (транзит) ул.Степная, дом № 52 L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,77 | 0 | 1 281,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЦТП-62 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из подвала на ж/д № 56 по ул.Степная L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 0 | 203,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ЦТП-63 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №26/1 (ул.Трнавская) до наружной стены ж/д №26/7 (ул.Трнавская) с ответвлением от ТК3-8/10 до наружной стены ж/д №32 (ул.Трнавская), с ответвлением от ТК3-8/9 до наружной стены здания детсада №62 (ул.Трнавская №30) L= 261м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,56 | 0 | 34 412,45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/17 до ЦТП №55 с ответвлением от ТК 3-10/1 до ЦТП №56 L= 300м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,61 | 0 | 48 526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №93 по ул.Шевченко до ж/д №95 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,7 | 0 | 3 150,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 2 324,01 | 0 | 87 236,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №32 до ж/д №13А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК 2-6/9 до ж/д №14 по ул.Вокзальная, от ТК 2-6/10 до ж/д №13 по ул.Вокзальная L= 149м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,92 | 0 | 30 544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №47 по ул.Минская до ж/д №49 по ул.Минская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 105,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №120 по ул.Шевченко L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,91 | 0 | 2 047,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №140 по ул.Комарова с ответвлениями, от ТК2-4/3 до ж/д №142 по ул.Комарова, от ТК2-4/3 до ж/д №138 по ул.Комарова, от бескамерной врезки до ж/д №136 по ул.Комарова L= 252м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,44 | 0 | 33 230,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №43 по ул.Минская до ж/д №55 по ул.Минская с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №49 по ул.Минская L= 115м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,41 | 0 | 18 089,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ЦТП-72 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №75 по ул.Набережная Леонова до ж/д №78 по ул.Набережная Леонова L= 89м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,58 | 0 | 14 022,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №19 по ул.Проспект Героев до наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,2 | 0 | 11 906,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ГБ Леонова 28А Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 27А по ул.Набережная Леонова до ж/д №26А по ул.Набережная Леонова L= 22м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,66 | 0 | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №2 по ул.Минская L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,74 | 0 | 11 776,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №113 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №111 по ул.Чапаева L= 17м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,92 | 0 | 447,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 55,47 | 0 | 2 082,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №14 по ул.Степная с ответвлением от ТК 3-10/8 до ж/д №16 по ул.Степная L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,32 | 0 | 12 759,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ЦТП-61 Реконструкция трубопровода от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44 по ул.Проспект Героев L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,56 | 0 | 2 520,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ЦТП-44 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/24 до ЦТП №44 с ответвлениями: от ТК 3-1/7 до ж/д №5 по ул.Трнавская, от ТК 3-1/7 до ж/д №3 по ул.Трнавская L= 191м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,23 | 0 | 33 941,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 1 473,26 | 0 | 55 308,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ГБ Леонова 24 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная Леонова до ж/д №25 по ул.Набережная Леонова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,47 | 0 | 2 203,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,67 | 0 | 2 232,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 5 443,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44"Б" по ул.Проспект Героев L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,47 | 0 | 1 979,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 12 396,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены насосной по ул.Коммунистическая до наружной стены ж.д. №139 по ул.Коммунистическая с ответвлениями от ТК 1-10/9 до наружной стены ж.д. №106А по ул.Коммунистическая, от ТК 1-10/16 до наружной стены ж.д. № 108А по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/17 до наружной стены ж.д. №121 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/18 до наружной стены Детского сада по адресу ул.Коммунистическая, 121/5, от ТК1-10/20 до наружной стены ж.д. №110А по ул.Комунистическая, от ТК1-10/28 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/29 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/30 до наружной стены ж.д. №125Б по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/31 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистичекая, от ТК1-10/32 до наружной стены ж.д. №31 по ул.Кормежинская, от ТК1-10/33 до наружной стены ж.д. №127 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/34 до наружной стены ж.д. №129 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/35 до наружной стены ж.д. №133 по ул.Коммунистическая L= 1356,1м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 554,49 | 0 | 195 239,08 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ИБ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №122А по ул.Комарова до ж/д №37 по ул.Минская. L= 79м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,99 | 0 | 10 070,65 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №114"Б" по ул.Шевченко. L= 17м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 0 | 385,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ЦТП-02 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-2 до наружной стены жилого дома №61 ул.Рабочая L= 59м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,59 | 0 | 7 569,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, д.2/1) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Факел Социализма L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,55 | 0 | 3 821,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,9 | 0 | 12 493,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 20 675,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-18 (ул.Гагарина, 75/1) до наружной стены жилого дома №74А по ул.Садовая с ответвлениями от ТК 1-6/18 до наружной стены жилого дома №75 по ул.Гагарина, от ТК б/н до наружной стены жилого дома №76 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №73 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №71 по ул.Гагарина L= 183м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,66 | 0 | 22 942,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56/1) до наружной стены жилого дома №16 с ответвлениями от ТК 1-2/3 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Свердлова, от ТК 1-2/2 до наружной стены Д/с №70, от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина,от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина, от ТК1-2/5 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Ленина,от ТК1-2/6 до наружной стены жилого дома №54 по ул.Ленина L= 656м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 2 761,87 | 0 | 103 226,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/68 до ж/д №19 по ул Минская с ответвлениями: от ТК-3/68 до ж/д №27 по ул Минская, от ТК-2-4/9 до ж/д №113 по ул.Комарова, от ТК-2-4/8 до ж/д №29А по ул Минская L= 247м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,43 | 0 | 32 440,46 | 0 | 0 |
| 52 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул. Факел Социализма, 2/1) до наружной стены жилого дома № 2А по ул.Факел Социализма с ответвлением от ТК 1-5/4 до наружной стены жилого дома №2 по ул.Факел Социализма L= 104м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,38 | 0 | 17 982,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ЦТП-53 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-53 до наружной стены ж.д.№24 (пр.Энергетиков) с ответвлениями от ТК 3-5/19 до наружной стены ж.д.№17 (ул.Степная); от ТК 3-5/18 до наружной стены ж.д.№19 (ул.Степная); от ТК 3-5/17 до наружной стены ж.д. № 28 (Проспект Героев); от ТК 3-5/16 до наружной стены ж.д.№20 (пр.Энергетиков); от ТК 3-5/15 до наружной стены д/комбината №62 (пр.Энергетиков) L= 492м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 548,56 | 0 | 88 157,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина) L= 18м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,49 | 0 | 474,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 524,78 | 0 | 19 700,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 575,31 | 0 | 21 597,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 31А по ул.Саратовское шоссе L= 9м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 1 154,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ГБ Коммунистическая 137А Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания спортзала (ул.Коммунистическая №37а) до наружной стены жилого дома №137 (ул.Коммунистической) L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,85 | 0 | 10 079,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ЦТП-02 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 2 до наружной стены жилого дома №57 ул.Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/6 до наружной стены жилого дома №59 (ул.Рабочая), от места врезки до наружной стены жилого дома №55 (ул.Рабочая), с ответвлением от ТК 1-10/7 до ТК 1-10/8 с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №45 ул. Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №53 (ул.Рабочая) L= 251м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,76 | 0 | 33 118,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/30 до наружной стены ж.д.№7 по ул.Факел Социализма L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,23 | 0 | 1 657,20 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 21 550,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ЦТП-37 (только ГВС)/ ТК (все ЦО) Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением)-трубопровод от места врезки в существующий трубопровод у Н.О.17 до ж/д №14 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-9/5 до ж/д №16 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/10 до ж/д №24 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №22 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №26 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/8 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 447м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601,79 | 0 | 58 461,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,89 | 0 | 3 002,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 (ул.Рабочая) до наружной стены ж/д №47 (ул.Рабочая) L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,43 | 0 | 6 465,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ЦТП-49 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-49 (Набережная Леонова, 64/1) до наружной стены жилого дома №63 по ул.Набережной Леонова с ответвлением от ТК 3-3/13 до наружной стены жилого дома №64 по ул.Набережная Леонова L= 138м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,3 | 0 | 22 235,10 | 0 | 0 |
| 68 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Заречная до ж/д №8 по ул.Заречная. L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,15 | 0 | 2 988,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 5,41 | 0 | 194,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 97,18 | 0 | 3 648,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 4,63 | 0 | 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная Леонова до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,34 | 0 | 6 269,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ЦТП-28 + ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №28 до ТК 3/67 с ответвлениями: от ТК 2-7/1 до ж/д №10 по ул.Заречная, от ТК 2-7/1 до ж/д №6А по ул.Заречная, от ТК 2-7/2 до ж/д №7 по ул.Заречная, от ТК 2-7/3 до ж/д №6 по ул.Заречная, от ТК 2-7/5 до ж/д №43 по ул.Набережная Леонова, с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Заречная L= 661м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 262,80 | 0 | 112 247,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 3 836,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ГБ Леонова 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до здания военкомата с ответвлениями: от ТК-2-2/2 до ж/д №3 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №4 по ул.Набережная Леонова; от ТК-2-2/4 до КВД; от ТК-2-2/5 до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 859м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586,84 | 0 | 118 267,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 199,84 | 0 | 7 579,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ЦТП-41 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-41 (30 лет Победы 15/1) до наружной стены жилого дома №21 ул.30 лет Победы с ответвлениями L= 307м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534,37 | 0 | 53 010,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 80 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №58 "Б" по ул.Проспект Героев до ж/д №58 "В" по ул.Проспект Героев L= 18м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,77 | 0 | 2 372,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30лет Победы) до здания художественной школы (ул.30 лет Победы 49"а") с ответвлениями L= 194м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,9 | 0 | 30 404,26 | 0 | 0 |
| 82 | ЦТП-64 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №29/9 (ул.Проспект Героев) до наружной стены ж/д №29/2б (ул.Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3/8-19 до наружной стены детсада №42 (ул.Проспект Героев №29/1) L= 133м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,47 | 0 | 16 591,74 | 0 | 0 |
| 83 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 по | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,27 | 0 | 3 620,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ул.Комсомольской до наружной стены ж/д №47 по ул.Комсомольской L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 84 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №8А до ж/д №16А по ул.Вокзальная L= 38м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,5 | 0 | 7 343,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 | Т/тр от 6/52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания мастерских до наружной стены здания школы №4 (ул.Рабочая) L= 113м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,99 | 0 | 21 840,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-21 до наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева с ответвлением от ТК 1-1/4 до наружной стены ж.д.№115 по ул.Чапаева L= 78м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,74 | 0 | 13 112,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 263,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 88 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до | г. Балаково | 2026 | 2028 | 343,94 | 0 | 12 911,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 27 916,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до С/Ш №19 с ответвлением от ТК 2-8/7 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,23 | 0 | 19 525,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1/19 (РТС) до ЦТП-42 (ул. 30 лет Победы 49 "а") с ответвлением от ТК 3-6/3 до здания лицея №1 (ул.30 лет Победы 41"а") L= 656м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063,18 | 0 | 105 711,34 | 0 | 0 |
| 98 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №30 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,43 | 0 | 2 934,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №34 до ж/д №9А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК2-1/8 до ж/д №16А, от ТК2-1/8 до ж/д №18А L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,2 | 0 | 20 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, д.56/1) до наружной стены жилого дома №58 по ул.Ленина L= 75м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 251,65 | 0 | 9 507,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №125 по ул.Чапаева L= 49м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,13 | 0 | 7 713,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №37 до наружной стены ж/д №51 (ул.Рабочая) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,99 | 0 | 2 243,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 до наружной стены ж/д №49 (ул.Рабочая) L= 32м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,45 | 0 | 4 222,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова до наружной стены жилого дома №45 по ул.Свердлова L= 56м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,79 | 0 | 9 421,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 3-9/15 до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до наружной стены жилого дома №60 ул.Степная L= 295м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 1 152,37 | 0 | 43 348,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №58 ул.20 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2039 | 2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,7 | 0 | 2 646,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ГБ Ленина 102 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 104 ул. Ленина L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 156,94 | 0 | 5 937,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №56 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены ж/дома №54 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,56 | 0 | 648,98 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №29 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова L= 3м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,18 | 0 | 555,28 | 0 | 0 |
| 115 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №16 по ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №14 по ул.Братьев Захаровых L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 26,06 | 0 | 986,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 691,93 | 0 | 25 975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-47 (ул.Проспект Героев 13/1) до наружной стены здания дет.сада №47 (ул.Проспект Героев 15) с ответвлением от ТК-3-3/2 до наружной стены дет.поликлиники №2 (Трнавская 29А) L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,16 | 0 | 10 533,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Заречная до ж/д №1 по ул.Волжская L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №100 по ул.Шевченко до ж/д №106 по ул.Шевченко L= 16м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,23 | 0 | 2 976,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ГБ Шевченко 112 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №108 по ул. Шевченко до ж/д №110 по ул.Шевченко с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №112 по ул.Шевченко. L= 124м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,88 | 0 | 19 534,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №102 по ул.Шевченко. L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,67 | 0 | 4 618,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57 по ул.Минская до ж/д №65А по ул.Минская L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,25 | 0 | 5 550,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ИБ Минская 29а; ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением – трубопровод от ж/д №29А по ул.Минская до ж/д №109 по ул.Комарова L= 130м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,7 | 0 | 17 165,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Минская до ж/д №33 по ул.Минская L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,07 | 0 | 7 088,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | перемычка ул.Вольская Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/10 до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/12 до ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) от ТК 1-6/13 до наружной стены жилого дома №103Б по ул.Ленина, от ТК 1-6/14 до ЦТП 23 (ул.Комсомольская), от ТК1-6/15 до наружной стены жилого дома № 105Б по ул.Ленина, от ТК1-6/1 до наружной стены жилого дома №35 по ул.Комсомольcкой L= 1104м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568,46 | 0 | 225 827,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №119 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома № 117а (ул.Ленина) L= 188м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,26 | 0 | 29 616,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова с ответвлениями: от ТК 2-2/8 до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова, от ТК 2-2/8 до ж/д №4 по ул.Минская L= 152м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,72 | 0 | 25 572,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ГБ Волжская 71 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/58 до ж/д №65 по ул.Волжская с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №71 по ул. Волжская, от ТК 3/58 до ж/д №59 по ул. Волжская, от бескамерной врезки до ж/д№61 по ул. Вожская. L= 400м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632,47 | 0 | 56 936,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №18 по ул.Вокзальная L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,54 | 0 | 2 516,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №98 по ул.Шевченко до ж/д №100 по ул.Шевченко L= 22м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,57 | 0 | 4 093,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №121 по ул.Шевченко L= 9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,78 | 0 | 1 417,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ГБ Шевченко 108 / ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120А по ул.Шевченко до ж/д №96 по ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,13 | 0 | 15 753,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ЦТП-73 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №73 по ул.Трнавская до ж/д №65 по ул.Трнавская с ответвлениями, от ТК 3-4/26 до ж/д №79 по ул.Трнавская, от ТК 3-4/25 до ж/д №77 по ул. Трнавская L= 200м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,21 | 0 | 29 393,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ЦТП-47 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев до жилого дома №19 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/3 до наружной стены жилого дома №21 по ул.Трнавская L= 45м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,25 | 0 | 7 570,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №42 по ул.Проспект Героев L= 37м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,23 | 0 | 4 747,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ГБ Леонова 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №27 по ул.Набережная Леонова до ж/д №26 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,56 | 0 | 2 520,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А до наружной стены здания спецприемника (ул.Механизаторов 8б) L= 16м, 2Ду32мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,89 | 0 | 274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ЦТП-12 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 12 до наружной стены ж/д 40"А" ул.Гагарина с ответвлениями от ТК 1-4/8 до наружной стены ж/д №16 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/9 до наружной стены ж/д №12 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/8 до ТК 1-4/7 с ответвлениями от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №22 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №18 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до детского сада №12 L= 658м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775,16 | 0 | 96 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | до здания БИТТиУ СГТУ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 20 (ул.Титова) до наружной стены корпуса МФ БИТТУ (ул.Чапаева №138), с ответвлением от ТК1-8/5 до наружной стены центрального корпуса БИТТУ, с ответвлением от ТК1-8/4 до наружной стены ж/дома №157а (ул.Чапаева), с ответвлением от ТК 1-8/3 до наружной стены корпуса ИСФ БИТТУ, с ответвлением от ТК 1-8/2 до наружной стены спорткомплекса "Буревестник" (ул.Чапаева №140) L= 597,1м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 861,23 | 0 | 99 161,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №3 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,62 | 0 | 3 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 116Б по | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 269,24 | 0 | 10 205,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Чапаева до наружной стены нежилого здания по ул.Чапаева 118А L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП 23 до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до наружной стены жилого дома №39 по ул.Комсомольская L= 53м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,47 | 0 | 6 988,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с ответвлением от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 ул.Степная L= 63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 213,3 | 0 | 8 082,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по | г. Балаково | 2026 | 2028 | 127,41 | 0 | 4 839,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №14 по ул.Вокзальная до ж/д №14А по ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,32 | 0 | 3 848,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ЦТП-06 Реконструкция теплотрассы от ЦТП №6 по ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №52 ул.20 лет ВЛКСМ L= 468м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524,68 | 0 | 87 087,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 до наружной стены жилого дома №35/1 (ул.Рабочая) с ответвлением от мест врезки до наружных стен жилых домов №29, №31, №33 ул.Рабочая L= 210м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,35 | 0 | 26 942,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,25 | 0 | 4 370,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены жилого дома № 43 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома № 45 по ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,87 | 0 | 4 092,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина до наружной стены жилого дома №79 по ул.Гагарина L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 79,82 | 0 | 2 992,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №115 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,65 | 0 | 7 396,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-47 (ул.Проспект Героев, д.13/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/1 к наружной стене жилого дома №13 по ул.Проспект Героев L= 107м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,72 | 0 | 18 000,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением вкл. в себя трубопровод от ЦТП №35 до ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе протяженностью 11,5 п.м. L= 12м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,54 | 0 | 2 460,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №2 пл.20 лет ВЛКСМ L= 51м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,73 | 0 | 1 344,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина) до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А) L= 38м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,64 | 0 | 751,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №116А по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №116В по ул.Чапаева с ответвлениями от ТК 1-1/1 до наружной стены ж.д. №116Г, от ТК 1-1/2 до наружной стены ж.д. №116Б L= 182м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 710,95 | 0 | 26 743,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ) до наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова L= 27м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,04 | 0 | 4 542,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №13 (ул.Степная) до наружной стены ж.д.15 (ул.Степная) L= 59м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,84 | 0 | 8 627,07 | 0 | 0 |
| 178 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 127,41 | 0 | 4 839,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А), с ответвлением от ТК-1-7/10 до наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) L= 290м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052,00 | 0 | 37 002,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №10А по ул.Вокзальная L= 10м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,64 | 0 | 1 317,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №46 по ул.Шевченко L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,3 | 0 | 7 123,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 |  | 306,77 | 0 | 11 643,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ЦТП-21 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. №125 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №123 по ул.Чапаева L= 16м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,22 | 0 | 2 109,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4А по ул.Факел Социализма до наружной стены жилого дома №54 по ул.Свердлова L= 23м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,52 | 0 | 3 035,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №41 по ул.Минская L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,85 | 0 | 3 720,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №87 по ул.Шевченко до ж/д №89 по ул.Шевченко L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,57 | 0 | 5 270,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №91 по ул.Шевченко L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,02 | 0 | 4 718,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120 по ул.Шевченко до ж/д №120А по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,47 | 0 | 454,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ЦТП-29 Реконструкция трубопровода от ж/д №45 по ул.Минская до ж/д №37 по ул.Минская L= 35м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 0 | 921,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 2-2/7 РТС до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова L= 76м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,46 | 0 | 10 173,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, д.55/1) до наружной стены жилого дома №55 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,03 | 0 | 2 678,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №119 по ул.Чапаева L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,6 | 0 | 3 818,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ГБ Леонова 43 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №43 по ул.Набережная Леонова до ж/д №42 по ул.Набережная Леонова L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,28 | 0 | 3 617,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,67 | 0 | 2 232,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ЦТП-33 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/2 до ж/д №57А по ул.Минская L= 177м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 055,77 | 0 | 36 289,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК3/26 до ж/д №75 по ул.Шевченко, с ответвлением от ТК2-1/1 до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 244м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,64 | 0 | 34 705,46 | 0 | 0 |
| 201 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №41 по ул.Минская до ж/д №45 по ул.Минская с ответвлениями, от ТК2-4/1 до ж/д №39 по ул.Минская, от ТК2-4/1 до ж/д №47 по ул.Минская, от ТК2-4/2 до ж/д №51 по ул.Минская L= 369м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 555,53 | 0 | 54 192,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №13 по ул.Минская до ж/д №11 по ул.Минская L= 30м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 4,43 | 0 | 158,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 359,27 | 0 | 13 503,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 866,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 988,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 8 415,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 302,32 | 0 | 11 372,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ЦТП-70 Реконструкция трубопровода от жилого дома №55 по ул.Трнавская до жилого дома №11 по ул.Бульвар Роз с ответвлением, от ТК 3-4/3 до жилого дома №13 по ул.Бульвар Роз L= 147м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,98 | 0 | 21 609,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ЦТП-15_ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина, 91/1) до наружной стены жилого дома №93 по ул.Ленина, с ответвлением от ТК 1-6/9 до наружной стены жилого дома №91 по ул.Ленина L= 172м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,07 | 0 | 25 260,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1-10/9 до наружной стены жилого дома №2 на пл.20 лет ВЛКСМ с ответвлениями от ТК 1-10/12 до наружной стены жилого дома №3 на пл.20 лет ВЛКСМ, от ТК 1-10/14 до наружной стены жилого дома №121А по ул.Коммунистическая L= 330м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175,29 | 0 | 41 380,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №49 по ул.Комсомольской L= 43м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,34 | 0 | 1 836,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д№38 по ул.Шевченко до ж/д №36 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,27 | 0 | 1 889,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №45 (ул.Рабочая) с ответвлением от ТК 1-10/4 до наружной стены жилого дома №41 (ул.Рабочая) L= 130м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,39 | 0 | 20 475,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ЦТП-67 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены дома № 37/2 по ул.Степная до ТК 3-7/7 с ответвлением от ТК L= 136м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,59 | 0 | 19 886,13 | 0 | 0 |
| 218 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК3/5 до ж/д №8А по ул. Вокзальная L= 6м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,71 | 0 | 1 159,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ЦТП-18 Реконструкция Сооружение (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) -теплотрассы от ЦТП 18 по ул.Гагарина №75/1 до наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина L= 51,1м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 206,52 | 0 | 7 732,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №97А по ул.Ленина L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,67 | 0 | 3 148,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома № 51 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 19м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 61,89 | 0 | 2 341,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 56 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 134,21 | 0 | 5 070,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения -теплотрассы от наружной стены жилого дома №39 до наружной стены жилого дома №37 (ул.Рабочая) L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,61 | 0 | 2 835,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №4 по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания по адресу ул.Свердлова, 58 L= 92м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,65 | 0 | 13 522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП №62 (Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) до наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 ул.Степная L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,64 | 0 | 24 098,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома №31 Проспект Героев L= 67м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,2 | 0 | 10 973,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 до наружной стены жилого дома по ул.Шевченко №114Б L= 15м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ГБ Минская 10 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Минская до ж/д №8 по ул.Минская L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,85 | 0 | 10 079,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №108 по ул.Шевченко. L= 15м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,84 | 0 | 2 790,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57А по ул.Минская с ответвлением от ТК3/29 до дома 65 по ул.Минская L= 246м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326,55 | 0 | 45 760,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по ул.Вокзальная до ж/д №19 по ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,68 | 0 | 3 145,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Вокзальная до ж/д №132А по ул.Комарова с ответвлением, от ТК 2-6/13 до СШ №11 L= 277м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001,75 | 0 | 36 543,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ГБ Шевченко 79 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №79 по ул.Шевченко до ж/д №77 по ул.Шевченко с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №81 по ул.Шевченко L= 180м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,04 | 0 | 28 356,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д 98 по ул.Шевченко L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,34 | 0 | 4 205,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ж/д №65А по ул.Минская до ж/д №97А по ул.Шевченко L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,37 | 0 | 13 387,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ЦТП-35 Реконструкция трубопровода от ЦТП №35 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе L= 35м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,38 | 0 | 1 751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №22/24 по ул.Степная с ответвлениями: от ТК 3-11/4 до ж/д №20 по ул.Степная, от ТК 3-11/4 до детского сада №56 L= 218м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,28 | 0 | 31 997,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №8А по ул.Вокзальная L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,94 | 0 | 529,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ЦТП-04 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №10 ул. Бр. Захаровых до наружной стены ж/д №12 ул.Бр.Захаровых L= 24м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,36 | 0 | 3 162,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж.д. №44 по ул.Проспект Героев до ж.д. №46 по ул.Проспект Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,34 | 0 | 2 939,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №55 до ж/д №32 по ул.30 лет Победы L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,91 | 0 | 4 095,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ЦТП-08 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №8 ул.Свердлова до наружной стены ж/д №40 с ответвлениями: от ТК 1-3/5 до наружной стены ж/д №32 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №29 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №28 ул.60 лет СССР L= 522м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363,91 | 0 | 82 227,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением-трубопровод от ж/д №1 по ул. Набережная Леонова до ж/д №1 по ул. Вокзальная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,29 | 0 | 10 132,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 10 320,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/41 до ж/д №13 по ул. Набережная Леонова с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №15 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №3 по ул. Минская; от бескамерной врезки до ж/д №14 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №7 по ул. Минская; от ТК-2-2/6 до ж/д №11 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №12 по ул. Набережная Леонова L= 408м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488,70 | 0 | 51 993,78 | 0 | 0 |
| 251 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 275,99 | 0 | 10 361,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ГБ Ленина 111 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина) L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,74 | 0 | 395,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы ЦТП-1 до наружной стены здания детского дома №2 (ул.Рабочая) L= 42м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,47 | 0 | 5 388,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП-15 (ул.Ленина, д.№91/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Факел Социализма L= 144м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,8 | 0 | 22 667,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 4 927,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ЦТП-11 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/6 до наружной стены здания ЦТП-11 (ул.Ленина, 60/1) L= 243м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365,44 | 0 | 47 038,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №95 по ул.Шевченко до ж/д №97 по ул.Шевченко L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,09 | 0 | 2 677,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 117 по ул. | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,65 | 0 | 7 396,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чапаева до наружной стены ж/д № 113 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 45 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 47 по ул. Свердлова L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,31 | 0 | 6 616,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,62 | 0 | 3 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №99 по ул.Шевченко до ж/д №71 по ул.Вокзальная L= 27м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,65 | 0 | 3 461,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция трубопровода от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №87 по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-1/6 до ж/д №85 по ул.Шевченко L= 139м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,04 | 0 | 20 399,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д №94 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,38 | 0 | 1 890,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы ЦТП 23 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской L= 48м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,07 | 0 | 8 069,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ЦТП-44_ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №16 по ул.Трнавская до ж/д №12 по ул.30 лет Победы с ответвлениями: от ТК 3-1/11 до ж/д №20 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/12 до ж/д №18 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/13 до д/с №5 L= 190м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,43 | 0 | 24 379,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №19 по ул Минская до д/с №7 с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №17 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №11 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №13 по ул Минская; от ТК 2-4/10 до ж/д 15 по ул Минская L= 337м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1 064,41 | 0 | 40 346,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | перемычка +ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/14 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) L= 422м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 510,77 | 0 | 86 321,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ГБ Минская 67 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №67 по ул.Минская до ж/д №61 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/4 до ж/д №75 L= 225м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091,24 | 0 | 37 853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13А по ул.Вокзальная до ж/д №10 по ул.Вокзальная с ответвлениями, от ТК2-6/11 до ж/д №17А по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №12 по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №11 по ул.Вокзальная L= 147м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,46 | 0 | 30 134,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №39 (ул.Рабочая) L= 98м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,69 | 0 | 16 942,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 6м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,19 | 0 | 945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | ЦТП-44 Реконструкция сооружения - трубопровод от ЦТП №44 до ж.д. №5 по ул.Трнавская L= 21м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,35 | 0 | 3 179,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе L= 81м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,89 | 0 | 16 609,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №61 до ж/д №38 по ул.Проспект Героев L= 86м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,86 | 0 | 15 999,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина д.91/1) до наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,73 | 0 | 3 463,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 0 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы от ТК-3/31 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова: 1. от ТК-3/31 до ТК-2-6/16 (ул. Комарова 130а) диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 344 м); 2. от ТК-2-6/16 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова диаметр трубы центрального отопления 108 мм (протяженность в одну нитку 50 м) L= 197м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,9 | 0 | 28 139,52 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | ЦТП-74 Реконструкция трубопровода от ЦТП №74 до ж/д №83 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК-3-9/6 до ж/д №85/3 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/7 до ж/д №85/1 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/8 до ж/д №91 по ул. Саратовское шоссе, от ТК №3-9/9 до ж/д №89/4 L= 285м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700,26 | 0 | 58 388,39 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | перемычка от ТК-1/28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 431,3 м от ТК 1/28 до ТК 3-8/5 ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены здания РУС. L= 431м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 564,44 | 0 | 88 026,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 206 м от ТК 1/13 ул.Степная до ТК 3-8/20 Проспект Героев. L= 206м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225,69 | 0 | 42 073,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | ЦТП-40 Реконструкция теплотрассы протяженностью 337 м от ТК 1/21 до ЦТП №40 ул.30 лет Победы L= 337м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573,61 | 0 | 54 305,98 | 0 | 0 |
| 298 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106 ул.Шевченко L= 200м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,24 | 0 | 12 601,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №21 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,32 | 0 | 7 387,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №37 ул.Минская,, L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,84 | 0 | 1 356,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №31а ул.Саратовское шоссе L= 288м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,95 | 0 | 12 990,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.28 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ L= 139м 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,89 | 0 | 859,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №28 по ул.Харьковская L= 24м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 0 | 132,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №28 по ул.Харьковская L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,07 | 0 | 3 327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы протяженностью 24 м от ТК-1-10/10 до наружной стены здания детского сада №2 ул. Коммунистическая, 121/5 L= 24м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 474,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала жилому дому д. №39 по ул.Рабочая L= 108м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 4 615,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ЦТП-02 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 77м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,73 | 0 | 522,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 97м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,7 | 0 | 3 841,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,31 | 0 | 4 692,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала к жилому дому №39 по ул.Рабочая L= 107,8м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,02 | 0 | 1 129,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ЦТП-01 / ЦТП-02 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №45 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому № 49 L= 78м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,32 | 0 | 3 862,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 0 | 744,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от места врезки в существующий транзит на жилой дом №51 по ул.Рабочая (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Рабочая L= 5м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 | 220,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №1 (ул.Рабочая, д.41/1) до ТК 1-10/4 ул.Рабочая L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-10/4 до стены д.41 по ул.Рабочая L= 21м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская L= 77,9м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 0 | 3 465,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | ЦТП-04 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых. L= 147м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,75 | 0 | 2 214,47 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | ЦТП-04 Реконструкция теплотрассы протяженностью 88 м от ТК-2 до наружной стены жилого дома №8 по ул. Братьев Захаровых: 1. от ТК-2 до ТК-3 по ул. Братьев Захаровых диаметр трубы центрального отопления 133,159 мм(протяженность в одну нитку 146 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 133 мм (протяженность в одну нитку 73 м); 2. от ТК-3 до наружной стены жилого дома №8 ул. Братьев Захаровых L= 88м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение теплотрассы от наружной стены жилого дома №51 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №14 по ул. Братьев Захаровых L= 21м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 53 ул.20 лет ВЛКСМ L= 116м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 144,47 | 0 | 5 170,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 56 ул.Свердлова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 0 | 2 556,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 4 ул.Ф.Социализма L= 58м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,45 | 0 | 2 872,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 2 "а" до наружной стены жилого дома № 4 "а" ул.Ф.Социализма L= 135м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,22 | 0 | 22 712,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 43 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 632,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 45 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,44 | 0 | 2 205,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 0 | 170,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 8м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0 | 54,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 7м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 299,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 27,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.77 по ул.Гагарина L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,51 | 0 | 5 787,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Чапаева, д.116"б" L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 0 | 542,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д 117 L= 38м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,99 | 0 | 397,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №117 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №113 по ул.Чапаева и до выхода из подвала к ж/дому №119 по ул.Чапаева L= 48,1м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,48 | 0 | 2 172,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №115 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 121 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | ГБ Ф.Социализма 11 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,23 | 0 | 3 376,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 72,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 483,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 111 по ул.Чапаева L= 35м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,69 | 0 | 1 947,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 115 L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 0 | 125,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 125 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 0 | 125,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 121 L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 125 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №123 по ул.Чапаева L= 69м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,09 | 0 | 467,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 125 L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 0 | 3 032,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131,, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 67,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 446,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж.дому №111 L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,3 | 0 | 3 937,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 438 | 0 | 16 660,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №21 (ул.Чапаева, 115/1) до ТК-1-1/4 L= 20м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 74м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,73 | 0 | 3 343,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 37м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,12 | 0 | 468,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 109м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,27 | 0 | 4 655,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | ЦТП-23 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 108м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,08 | 0 | 1 130,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 до наружной стены здания №49а по ул.Комсомольская L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,15 | 0 | 5 128,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | ЦТП-23 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома ул.Комсомольская до наружной стены нежилого здания лицея № 2 (школа № 20) № 47 Б по ул.Комсомольская L= 100м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,36 | 0 | 2 633,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольская L= 105м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,25 | 0 | 5 583,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | ЦТП-15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №93"а" ул.Ленина до соединительного участка,, L= 125м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,67 | 0 | 19 676,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) ул.Комсомольская, д.47 L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 753,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,16 | 0 | 471,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№111 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№111А по ул.Ленина с отводом до выхода из подвала на д.№6Б по ул.Механизаторов L= 76м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,53 | 0 | 382,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 113,, сетей горячего водоснабжения (транзит). L= 79,3м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,93 | 0 | 3 389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,62 | 0 | 2 136,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 117,, сетей теплоснабжения. L= 47м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,74 | 0 | 2 252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 3 450,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 2 940,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | ГБ Ленина 111 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 111А,, Сети горячего водоснабжения. L= 89м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,05 | 0 | 932,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 1 602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | ЦТП-09 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина L= 63м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №117 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 0 | 523,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина L= 43м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,55 | 0 | 450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-7/9 (ул.Ленина, 111) до д/с №38 (ул.Ленина, 113а) L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 48м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 0 | 325,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | ЦТП-40 Реконструкция Сооружения - теплотрассы (транзит) дом №9 ул.30 лет Победы L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,67 | 0 | 5 840,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | ЦТП-44 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская L= 149м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,71 | 0 | 820,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 29 ул.Трнавская L= 68м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,43 | 0 | 3 367,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 19 ул.Трнавская L= 84м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,24 | 0 | 4 862,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №67а ул.Набережная Леонова до наружной стены здания гимназии №2 ул.Бульвар Роз с ответвлением до наружной стены ЦОИ (центр общественной информации БАЭС) по ул. Набережная Леонова. L= 65м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,7 | 0 | 8 570,15 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Бульвар Роз L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,16 | 0 | 4 945,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | ЦТП-71 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №66 ул.Наб. Леонова L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,73 | 0 | 7 422,02 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | ЦТП-73 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №73 ул.Транвская L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,11 | 0 | 7 982,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | ЦТП-42 Реконструкция теплотрассы протяженностью 43 м от наружной стены жилого дома №57 ул.30 лет Победы до наружной стены здания Атомнадзора ул.30 лет Победы L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,67 | 0 | 5 674,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная, д.9 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №12 по ул.Степная L= 87м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,46 | 0 | 911,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | ЦТП-51 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы протяженностью 140,7 м от ТК 1/53 до ЦТП 51 ул.30 лет Победы L= 141м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,38 | 0 | 22 837,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 302 м от ЦТП 52 до наружной стены жилого дома №10 Пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены жилого дома №8 Пр.Энергетиков. L= 302м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,01 | 0 | 14 648,49 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | ЦТП-51 Реконструкция теплотрассы протяженностью 296,6 м от ЦТП 51 ул.30 лет Победы до наружной стены жилого дома №30 ул.30 лет Победы с ответвлением: до наружной стены жилого дома №5 ул.Степная; до наружной стены жилого дома №28 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №26 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №22 ул.30 лет Победы L= 297м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386,63 | 0 | 48 109,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от наружной стены жилого дома №48 до наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,09 | 0 | 1 026,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого дома №54 ул.Степная L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,31 | 0 | 769,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,01 | 0 | 1 574,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,26 | 0 | 11 182,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | ЦТП-63 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Трнавская , д 26/3 L= 103м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,27 | 0 | 1 305,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная L= 170м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,65 | 0 | 1 778,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-8/7 до ЦТП 65 ул.Трнавская. L= 314м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 868,29 | 0 | 64 130,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | ЦТП-66 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №27/3 ул.Степная до наружной стены детского сада №72 ул.Степная с ответвлением до наружной стены жилого д… L= 168м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,13 | 0 | 21 446,71 | 0 | 0 |
| 439 | ЦТП-64 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №29 ул.Степная L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212,13 | 0 | 40 298,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | ЦТП-61 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,06 | 0 | 3 089,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,13 | 0 | 3 390,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | ЦТП-57 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 57 до наружной стены жилого дома №45 ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №45"а" ул.Саратовское шоссе; до наружной стены жилого дома №49 ул.Саратовское шоссе; до наружней стены дома №53 ул.Саратовское шоссе; до детс.сада №18 ул.Саратовское шоссе, №47 L= 401м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001,42 | 0 | 69 332,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | ЦТП-61 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 61 до наружной стены жилого дома №44"а" по ул.Пр.Героев L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,7 | 0 | 4 048,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №38 ул.Пр.Героев L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,12 | 0 | 2 128,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №38 по ул.Проспект Героев до ТК 3-11/14 L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,42 | 0 | 1 890,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-11/14 до жилого дома №40 по ул.Проспект Героев L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,42 | 0 | 1 890,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | ЦТП-69 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 69 до наружной стены жилого дома №92 ул.Степная с ответвлениями. L= 165м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,8 | 0 | 28 383,54 | 0 | 0 |
| 450 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 3-9/3 до наружной стены жилого дома №69/1 ул.Саратовское шоссе L= 320м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205,41 | 0 | 42 252,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 68 до наружной стены жилого дома №69/7 ул. Саратовское шоссе с ответвлениями: до детс.комб. №22 ул. Саратовское шоссе; до наружной стены здания бассейна детс. комбината №22; до наружной стены жилого дома №71 ул. Саратовское шоссе. L= 284м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 452 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №69 ул.Саратовское шоссе L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212,13 | 0 | 40 298,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | ГБ Леонова 24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,55 | 0 | 1 345,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 20,46 | 0 | 734,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | ЦТП-27 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская L= 64м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 2 535,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 3,9 | 0 | 140,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,58 | 0 | 1 346,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 42,54 | 0 | 1 528,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №18 ул.Набережная Леонова до ТК-2-2/8 L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 0 | 1 926,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | ЦТП-27 Реконструкция Сооружение- теплотрассы (транзит) дом №18 ул. Наб. Леонова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,39 | 0 | 810,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | ГБ Минская 10 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Минская,, L= 28м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,58 | 0 | 1 489,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №19 ул.НабережнаяЛеонова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,08 | 0 | 2 661,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 19,24 | 0 | 690,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | ГБ Леонова 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Наб.Леонова,, L= 58м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,13 | 0 | 3 357,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 27"а", 28"а" ул.Набережная Леонова L= 160м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,77 | 0 | 11 816,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №19 до жилого дома №20 по ул.Набережная Леонова L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,03 | 0 | 1 064,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 8,09 | 0 | 290,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | ЦТП-28 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная L= 57м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,99 | 0 | 596,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | ЦТП-28 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Заречная до наружной стены жилого дома №4 ул.Заречная L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,28 | 0 | 839,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 ул.Набережная Леонова до наружной стены жилого дома №44 ул.Набережная Леонова L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 22,5 м от ТК-2-7/9 до наружной стены жилого дома №6 ул.Заречная L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Заречная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,32 | 0 | 5 780,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43, 42 ул.Наб.Леонова L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,26 | 0 | 5 314,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №10 ул.Заречная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,05 | 0 | 1 062,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №6 ул.Заречная - дом №1 ул.Волжская,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,26 | 0 | 5 314,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 107,81 | 0 | 3 868,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 38 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,77 | 0 | 6 384,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 782,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 194,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 80,05 | 0 | 2 875,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 3 845,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 106,31 | 0 | 3 819,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 976,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 16,55 | 0 | 593,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 137,4 | 0 | 4 930,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 5 869,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 3 723,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 832,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | ГБ Минская 19 Реконструкция центрального отопления, горячего водоснабжения, теплотрассы протяж. 82,5 м от наружной стены ж.д. №17 ул.Минская до безкамерной врезки L= 83м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 345,3 | 0 | 12 912,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | ГБ Комарова 103 Реконструкция сооружения - теплотрассы протяженностью 8 м от наружной стены ж/д №103 ул.Комарова до наружной стены ж/д.№105 по ул.Комарова L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,68 | 0 | 1 175,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 175,45 | 0 | 6 656,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 260,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 10,46 | 0 | 374,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 519,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №4 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) здание псих. дет. отделения (бывшего кожвендиспансера) ул.Набережная Леонова L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,35 | 0 | 277,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8,72 | 0 | 311,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 308,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Наб.Леонова,, L= 65м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,1 | 0 | 3 821,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 254,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | ГБ Комарова 103 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №103, 105 ул.Комарова L= 114м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,07 | 0 | 5 289,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Минская L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 266,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 6,62 | 0 | 237,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 7,75 | 0 | 278,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 554,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №19 ул.Минская L= 37м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 55,31 | 0 | 1 979,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) здание Военкомата (призывной пункт) ул.Наб.Леонова ,, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,79 | 0 | 1 188,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) здание д/с №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 266,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 16,31 | 0 | 585,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.31 L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,95 | 0 | 2 047,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Минская ул, дом № 47,, сети водоснабжения. L= 44м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 242,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 3,27 | 0 | 117,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 22,07 | 0 | 791,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 119,86 | 0 | 4 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы протяженностью 242 м от ТК-2-6/2 до наружной стены жилого дома №47 ул.Минская с ответвление до наружной стены жилого дома №43 ул.Минская L= 242м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097,22 | 0 | 38 065,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | ЦТП-32 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 13а ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,74 | 0 | 1 476,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Вокзальная L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,76 | 0 | 2 376,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | ЦТП-32 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,97 | 0 | 5 320,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 11 ул.Вокзальная L= 50м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,22 | 0 | 3 692,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,91 | 0 | 1 391,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43 ул.Минская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 2 128,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №41 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,56 | 0 | 881,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.51 L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,27 | 0 | 506,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №11 по ул.Вокзальная до ж/д №15 по ул.Вокзальная. L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,92 | 0 | 1 732,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | ГБ Минская 67 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Минская д.№67 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Минская д.№61 L= 56м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,98 | 0 | 2 393,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 93 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,91 | 0 | 2 520,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 95-97 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,35 | 0 | 6 386,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №57 ул.Минская,, L= 110м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,74 | 0 | 6 366,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 83 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,21 | 0 | 4 251,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 87 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,78 | 0 | 3 706,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,32 | 0 | 5 780,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 8а-9а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,16 | 0 | 3 188,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а-10а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,83 | 0 | 2 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 9а-18 ул.Вокзальная L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,21 | 0 | 4 251,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 99 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 2 127,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №65а ул.Минская,, L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,2 | 0 | 4 256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8а-8а ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,47 | 0 | 1 076,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Шевченко д.120 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилой дом по ул.Шевченко д. №120А L= 74м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,11 | 0 | 502,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 114б ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 0 | 542,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 60м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,92 | 0 | 628,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 108 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 96 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,08 | 0 | 2 661,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 100,98 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 98 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,37 | 0 | 4 631,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 122 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,09 | 0 | 5 751,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 17 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,32 | 0 | 7 387,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106-102 ул.Шевченко L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,82 | 0 | 2 319,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,13 | 0 | 4 257,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №114Б по ул.Шевченко L= 70м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 385,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит) до выхода из подвала на ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,87 | 0 | 1 491,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | ЦТП-35 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 28м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 0 | 189,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | ЦТП-35 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №17 по ул.Саратовское шоссе с ответвлением до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 0 | 603,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28 по ул.Набережная Леонова до ж/д №29 по ул.Набережная Леонова протяженностью 22,42 пог.м. L= 22м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 2 902,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснобжения - теплотрассы от ТК (РТС) 1/28 до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавской L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,96 | 0 | 2 218,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавская L= 22м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,49 | 0 | 435,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | ГБ Леонова 28а Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №28А по ул Набережная Леонова до ж/д №27А по ул Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,21 | 0 | 2 519,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | ЦТП-28 Реконструкция СООРУЖЕНИЕ-теплотрассы с горячим ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, ВКЛ. В СЕБЯ ТРУБОПРОВОД ОТ Ж/Д №2 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ДО Ж/Д №4 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 26 П.М. L= 26м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,31 | 0 | 176,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 31,57 | 0 | 1 698,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28А по ул.Набережная Леонова до ж/д №28 по ул.Набережная Леонова протяженностью 58 пог.м. L= 58м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,08 | 0 | 8 290,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл.в себя трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №27 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК 2-8/4 до д/с №49, от ТК 2-8/5 до ж/д №38 по ул.Шевченко протяженностью 299,4 п.м. L= 300м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,81 | 0 | 47 244,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением (литер XIV), вкл. в себя трубопровод от ж/д №18 по ул.Набережная Леонова до ж/д №21 по ул.Набережная Леонова протяженностью 12 п.м. L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,56 | 0 | 1 763,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 7 131,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 4 128,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 769,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,71 | 0 | 2 218,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | ЦТП-62 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная №48 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,67 | 0 | 1 170,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская L= 65м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,65 | 0 | 2 776,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 39м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 214,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,59 | 0 | 2 350,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 120,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская L= 50м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская L= 7м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0 | 70,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,34 | 0 | 421,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Реконструкция сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №9 по ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 4м 2Ду100мм, L= 7м 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 220,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | Реконструкция сооружения - трубопровода ГВС от наружной стены МКД №9 до наружной стены МКД №10 по ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 24м 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 585,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ГВС и ЦО, включающие в себя трубопроводы, расположенные в подвальном помещении МКД №34 по ул.Набережная Леонова, с ответвлениями в сторону МКД №35, МКД №32 по ул.Набережная Леонова L= 71м, 2Ду80мм (Отопление) /L= 33м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 132,81 | 0 | 3 891,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Реконструкция сооружения - трубопровода с ГВС по ул.Волжская: от наружной стены МКД №57 до наружной стены МКД №47 L= 28м 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 15,02 | 0 | 1 373,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Реконструкция сооружения- теплотрассы (ЦО) от наружной стены МКД №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до нежилого здания №11/1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду50мм (ЦО) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 59,51 | 0 | 2 350,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №45 по ул.Минская (на МКД №37 по ул.Минская) L= 52м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 19,65 | 0 | 824,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Реконструкция теплотрассы от ТК 2-10/4 до наружной стены нежилого здания №88 по ул. Шевченко L= 127м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,08 | 0 | 5 042,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Реконструкция теплотрассы (ЦО) от ТК-3/66 до наружной стены МКД №40 по ул.Набережная Леонова L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,94 | 0 | 1 019,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ТК-1/11А по ул.Телевизионной до жилого дома №39 по ул.Проспект Героев L= 95м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,83 | 0 | 4 161,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от врезки до наружной стены пристройки к МКД №16 по ул.Минская L= 28м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 0 | 2 200,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Реконструкция теплотрассы (ЦО,ГВС)Ду 50/80/100 от ТК-5/11 до неж.здания "Хозблока", расположенного на тер.Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов L= 248м, 2Ду100мм, L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / L= 130м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,42 | 0 | 16 319,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2-2/3 (район МКД №№2, 3) до ТК-б/н по ул.Набережная Леонова L= 120м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,26 | 0 | 11 532,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Реконструкция тепловых сетей: участок от УТ-2 до врезки в жилой дом по ул.Саратовское шоссе, д.70 L= 33м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,77 | 0 | 2 998,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-8/24 до ЦТП-21 (ул.Чапаева, 115/1) L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,96 | 0 | 12 848,27 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Реконструкция сооружения-теплотрассы по ул.Набережная Леонова:от ТК-2-7/6 до ТК-2-7/7 до ТК-2-7/8, от ТК-2-7/8 до ТК-27/9, от ТК-2-7/9 до ТК-2-3/8 (район МКД №29А) L= 316м, 2Ду250мм, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574,50 | 0 | 55 976,25 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44270329,15 | 0 |
| 648 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45371602,01 | 0 |
| 649 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72349361,59 | 0 |
| 650 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85654229,17 | 0 |
| 651 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130439273,1 | 0 |
| 652 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71715215,45 | 0 |
| 653 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51217480,19 | 0 |
| 654 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640212,548 |
| 655 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521397,174 |
| 656 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30652977,52 |
| 657 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8069582,14 |
| 658 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39559976,94 |
| 659 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14031013,9 |
| 660 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14936240,6 |
| 661 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26866437,19 |
| 662 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915208,395 |
| 663 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15843897,7 |
| 664 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396954,98 |
| 665 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162445,087 |
| 666 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14645619,71 |
| 667 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807859,14 |
| 668 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31838059,52 |
| 669 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637445,13 |
| 670 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224391,273 |
| 671 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239988,417 |
| 672 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444141,354 |
| 673 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864357,19 |
| 674 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23870614,11 |
| 675 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464564,058 |
| 676 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049641,682 |
| 677 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31086153,03 |
| 678 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894944,298 |
| 679 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200893,91 |
| 680 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14605244,37 |
| 681 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18903980,97 |
| 682 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835953,181 |
| 683 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861117,921 |
| 684 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781596,061 |
| 685 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16509607,68 |
| 686 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754113,83 |
| 687 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732886,68 |
| 688 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27102245,01 |
| 689 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11884173,08 |
| Итого по группе 3.1 тыс. руб. с НДС: |  |  |  |  | 93227,22 | 82800,02 | 82799,99 | 120119,97 | 162120,01 | 204119,98 | 246119,98 | 274920,01 | 284520,01 | 292919,97 | 306119,97 | 321720,02 | 339720,01 | 358920,03 | 373319,98 | 387719,99 | 405720,02 | 424919,99 | 430235,92 | 427286,85 | 501017490,7 | 522835935,8 |
| Итого по группе 3.1 тыс. руб. без НДС: |  |  |  |  | 77689,35 | 67868,87 | 67868,84 | 98458,99 | 132885,25 | 167311,46 | 201737,69 | 225344,27 | 233213,12 | 240098,34 | 250918,01 | 263704,93 | 278459,02 | 294196,75 | 305999,98 | 317803,27 | 332557,39 | 348295,07 | 352652,39 | 350235,12 | 410670074,33 | 428554045,71 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 16 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 21 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 22 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 24 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 26 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 33 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 34 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 35 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 36 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 37 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 11 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 41 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 43 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 44 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 45 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 47 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 51 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 52 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 56 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 57 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 15 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 58 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 59 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 60 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 61 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 7 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 62 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 63 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 15 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 64 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 65 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 66 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 67 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 68 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 69 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 70 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 11 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 71 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 72 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 73 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 74 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 75 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 76 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 77 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 78 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 79 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 80 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 81 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 82 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 83 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 84 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 85 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 86 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 87 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 88 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 89 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 90 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 91 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 92 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 93 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 94 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 95 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 96 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 97 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 98 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 99 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 100 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 101 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 102 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 103 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 104 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 105 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 106 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 107 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 108 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 109 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 110 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 111 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 112 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 113 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 114 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 115 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 116 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 117 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 118 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 119 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 120 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 121 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 122 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 123 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 124 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 125 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 126 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Реконструкция ПНС ул. ул.Коммунистическая с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 127 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 2 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 128 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 3.2 с НДС |  |  |  | 551 479,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 3.2 без НДС |  |  |  | 459 565,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе (с НДС) |  |  |  |  | 815 622,79 | 233 468,91 | 233 468,82 | 338 698,93 | 457 125,27 | 575 551,42 | 693 977,65 | 775 184,29 | 802 253,14 | 825 938,28 | 863 157,95 | 907 144,97 | 957 899,04 | 1 012 036,81 | 1 052 639,94 | 1 093 243,25 | 1 143 997,43 | 1 198 135,05 | 1 213 124,23 | 1 204 808,82 | 1 412 705 055,71 | 1 474 225 917,25 |
| ИТОГО по программе (без НДС) |  |  |  |  | 679 685,66 | 191 367,96 | 191 367,89 | 277 622,08 | 374 692,85 | 471 763,46 | 568 834,14 | 635 396,96 | 657 584,54 | 676 998,59 | 707 506,51 | 743 561,45 | 785 163,15 | 829 538,37 | 862 819,63 | 896 101,02 | 937 702,81 | 982 077,91 | 994 364,13 | 987 548,22 | 1 157 954 963,69 | 1 208 381 899,39 |

Таблица 2 – Финансовые затраты на реализацию мероприятий по Программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2026 г

| N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 году | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2 026 |  |
| 3.2.5 | Модернизация объектов инфраструктуры Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» с организацией охранной зоны от БПЛА | 64:40:030302:31 | Саратовское шоссе, 8 | 2026 | 2026 | 5 617 | 350 | 5 267 |  | 5 617 |  |
| 3.2.6 | Модернизация КА-5 с заменой ШПП БалТЭЦ-4 | 64:40:030302:31 | Саратовское шоссе, 8 | 2026 | 2026 | 1 000 | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 6 617 | 1 350 | 5 267 | 0 | 6 617 | 0 |

Таблица 3 – Программа филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по магистральным Тепловым сетям на 2027-2028 год

| Юр. Лицо | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Плановое начало проекта | Плановое окончание проекта | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация участка ТМ от ТК 6/44-ТК 6/52 ул. Урицкого/Харьковская 2Ду300 L=803,7 п.м. | 2025 | 2028 | 0,00 | 2 060 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев доТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | 2022 | 2027 | 29 151 | 0,00 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Реконструкция ТМ от ТК1/16 до ТК 1/19 2Ду700 мм L=455,4 п.м. по ул. 30лет Победы | 2023 | 2028 | 0,00 | 2 000 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 29 151 | 4 060 |

Таблица 4 – Программа ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по Генерации на 2026-2028 год

| Юр. Лицо | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация площадки подсобного хозяйства Балаковской ТЭЦ-4 | 20000 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация расходного резервуара серной кислоты ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | 3000 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация расходного резервуара щелочи ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | 1500 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация мазутного хозяйства с заменой насосов для соответствия ФНиП (торц. уплотн) на Балаковской ТЭЦ-4. | 9416 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | ТЭЦ-4 Модернизация турбоагрегатов ст.№7 с заменой стойки вибрации. | 0 | 13 428 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | БалТЭЦ-4. Модернизация насоса НББ (СЭ 2500-180) | 0 | 407 | 28 026 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация БП5А, БП6Б с заменой трубной системы | 0 | 26 370 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | БалТЭЦ-4. Модернизация ВПУ с заменой осветлителя и фильтров на Балаковской ТЭЦ-4. (осветлитель №3) |  | 1 240 |  |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация КА-5 с заменой ШПП на Балаковской ТЭЦ-4 |  | 1 000 |  |
| ИТОГО по программе |  |  | 33 916 | 42 445 | 28 026 |

- Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова

Сравнительный анализ изменений в системе теплоснабжения МО г. Балакова в сравнении с утвержденным, базовым вариантом схемы теплоснабжения, не показывает принципиальных отличий, способных изменить технико-экономические критерии, на основании которых выбран второй вариант развития схемы теплоснабжения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области предлагается вариант 2 предусматривающий проведения мероприятий, предусмотренных таблицами 1-4.

Реализация мероприятий по Варианту 2 улучшит технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения г. Балаково. По этой причине в разработанной схеме теплоснабжения г. Балаково предлагается рассматривать Вариант 2 в качестве приоритетного.

- Выбор варианта развития системы теплоснабжения МО города Балакова

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области предлагается Вариант 2.

Обоснования выбора:

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по снижению аварийных ситуаций при эксплуатации источников теплоснабжения и тепловых сетей, имеют социально значимый характер и направлены на снижения рисков бесперебойности теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по снижению тепловых потерь при передаче тепловой энергии, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии влияют на рост тарифной составляющей и способностью населения оплачивать коммунальные услуги;

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по надежности и бесперебойного предоставления качественных коммунальных услуг имеют социально значимый характер и направлены на гарантированное бесперебойное теплоснабжение всех потребителей с требуемым напором, снижение аварийности, подключение новых потребителей.

- Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения

В Мастер-плане рассмотрены 2 варианта перспективного развития системы теплоснабжения, а также скорректированы сроки, объёмы выполнения, финансовые затраты по мероприятиям по источнику тепловой энергии и тепловым сетям (утвержденная инвестиционная программа).