Ремонт дорог

В рамках выделенных финансовых средств из областного бюджета в размере 270 миллионов рублей и софинансировании из местного бюджета в размере 43,6 млн. руб. (общая стоимость 313,6 млн. руб., срок исполнения работ по контракту 01.09.2024 г.) предусмотрен ремонт 21 участка автомобильных дорог. По итогам конкурсных процедур муниципальный контракт заключён с ООО «Автотрасса». В настоящее время выполнены работы по устройству сплошного асфальтобетонного покрытия по:

- ул. Набережная Леонова (от ул. Малой Вокзальной до ул. Минской, включая площадь перед отделом ЗАГС);

- Набережная Леонова (от остановки “Сарканал” до моста Победы);

- Набережная Леонова (от кафе “Ковчег” до парка “Энергетик”);

- Набережная Леонова (от моста Победы до ул. 30 лет Победы);

- Набережная Леонова (от ул Проспект Героев до бульвара Роз);

- ул. Транспортная под ж/д мостом.

- ул. Проспект Героев (от ул. Степной до Саратовского шоссе)

- ул. Заводская (от ул. Грибоедова до ул. Коммунистическая)

- ул. Грибоедова (от ул. (Ломоносова до ул. Заводская)

- ул. Ломоносова (от ул. Судостроительная до ул. Грибоедова)

- ул. Судостроительная (от ул. Рабочая, 33А до ул. Ломоносова) 

- ул. Шевченко (от ул. Минской до ул. Дружбы)

- ул. Свердлова ( от ул. 20 лет ВЛКСМ до шоссе Академика Королева)

- ул. Трнавская (от ул. Комарова до ул. 30 лет Победы)

- ул. Механизаторов (от ул. Комсомольской до ул. Академика Жук);

- ул. Радищева (от ул. Механизаторов до ул. Академика Жук)

- от ул. 30 лет Победы 34/1 до МАОУ СОШ №27

- ул. Трнавская (от Саратовского шоссе до ул. 30 лет Победы со стороны 7 микрорайона)

- ул. Трнавская (от проспекта Героев до Саратовского шоссе со стороны 9 микрорайона) 

- ул. 30 лет Победы,17, ул. Трнавская,12 проезд Энергетиков, 2А, (включая заезд с ул. 30 лет Победы);

Площадь ремонта составила 128,7 тыс. м2. из 131,69 тыс. м2., что составляет 97,7% от общего объёма.  

Выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия:

- ул. Набережная - ул. Вольская

	№ п/п
	Наименование объекта
	Выполненные работы
	Общий процент выполнения по объекту

	1
	ул. Набережная Леонова (от ул. Малой Вокзальной до ул. Минской, включая площадь перед отделом ЗАГС);
	Выполнены работы по устройству сплошного асфальтобетонного покрытия
	100%

	2
	Набережная Леонова ( от остановки “Сарканал” до моста Победы) 
	
	100%

	3
	Набережная Леонова ( от кафе “Ковчег” до парка “Энергетик”)
	
	100%

	4
	Набережная Леонова (от моста Победы до ул. 30 лет Победы)
	
	100%

	5
	Набережная Леонова ( от ул Проспект Героев до бульвара Роз)
	
	100%

	6
	ул. Транспортная под ж/д мостом
	
	100%

	7
	по ул. Проспект Героев (от ул. Степной до Саратовского шоссе)
	
	100%

	8
	ул. Заводская (от ул. Грибоедова до ул. Коммунистическая)
	
	100%

	9
	ул. Грибоедова (от ул. (Ломоносова до ул. Заводская)
	
	100%

	10
	ул. Ломоносова (от ул. Судостроительная до ул. Грибоедова)
	
	100%

	11
	ул. Судостроительная (от ул. Рабочая, 33А до ул. Ломоносова) 
	
	100%

	12
	ул. Шевченко (от ул. Минской до ул. Дружбы)
	
	100%

	13
	ул. Свердлова ( от ул. 20 лет ВЛКСМ до шоссе Академика Королева)
	
	100%

	14
	ул. Трнавская (от ул. Комарова до ул. 30 лет Победы)
	
	100%

	15
	ул. Механизаторов (от ул. Комсомольской до ул. Академика Жук)
	
	100%

	16
	ул. Радищева (от ул. Механизаторов до ул. Академика Жук)
	
	100%

	17
	от ул. 30 лет Победы 34/1 до МАОУ СОШ №27
	
	100%

	18
	ул. Трнавская ( от Саратовского шоссе до ул. 30 лет Победы со стороны 7 микрорайона)
	
	100%

	19
	ул. 30 лет Победы, 17, ул. Трнавская,12 проезд Энергетиков, 2А, (включая заезд с ул. 30 лет Победы)
	
	100%

	20
	ул. Трнавская (от проспекта Героев до Саратовского шоссе со стороны 9 микрорайона)
	
	100%

	21
	ул. Набережная - ул. Вольская 
	Выполнено фрезерование
	20%


