Информация по обслуживанию территорий МО г. Балаково.   

МБСПУ «Комбинат благоустройства» с 22.07.2025 г. по 28.07.2025 года велась работа по содержанию автомобильных дорог и тротуаров. 
- При очистке улично-дорожной сети было задействовано до 30 единиц техники.
- Выполнялась ежедневная очистка магистральных дорог от грязи и пыли.

- Выполняется уборка города от бросового мусора и очистка урн на остановочных павильонах, ремонт остановочных павильонов

- Выполняется очистка площадок остановочных павильонов от грязи и мусора

- Выполняется очистка пешеходных переходов и прилотковой зоны от грязи вручную 

- Выполняется фрезеровка дорог для дальнейшей укладки асфальта 

Светофоры.   Проводились работы по обслуживанию светофорных объектов с заменой блоков излучателей, предохранителей. Заменили 12 блоков излучателей, замена предохранителя 4 шт., замена блок зажимов – 2 шт., Перепрограммирование контролера – 3 шт., Демонтаж старых светофоров – 16 шт., Установка, сборка и подключение новых светофоров – 16 шт., Монтаж кабеля МКЭШ 14х0,75 – 240м., МКЭШ 7х0,75 – 500м

Магистральное и внутриквартальное освещение. 

Проводились работы по замене светильников – 21 шт., Ревизия светильников – 14 шт., заменено ламп – 30 шт., Монтаж светильника – 1 шт., Демонтаж светильника – 1 шт

Выполнены работы Устранение захлеста ВЛ. – 3 шт., Поиск и устранение обрыва ВЛ. – 2 шт., Монтаж ВЛИ – 3 шт., Перетяжка ВЛИ – 9 шт., Ревизия ВЛ - 1 шт., Демонтаж ВЛ – 3 шт., Ремонт ВЛ – 2 шт

Помывка плафонов – 14 шт., Ревизия ШУ НО – 8 шт., Поиск и устранение КЗ – 1 шт., Замена плафонов – 2 шт., Ремонт КЛ – 1 шт.

Ливневая канализация. 
Промывка Дождеприемников – 69 шт., Промывка колодца – 8 шт., Связь 200 мм – 50 м, Связь 300 мм – 910 м, откачка ила – 279 м3, Откачка воды –14м3, Мойка биотуалета – 15 шт., Откачка - 126 м3, Очистка решеток дождеприемников от мусора – 24 шт.
Дорожные знаки: 

Нанесение пешеходной разметки – 274 м2., Нанесение разметки «Инвалид» - 3,2 м2

Установка знаков – 31 шт, Замена знака – 5 шт., Ремонт знака - 2 шт., Опиловка знака – 2 шт
Установка стойки – 11 шт, Ремонт стойки – 4 шт., Демонтаж стойки – 2 шт
Содержание парков и общественных территорий силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства»

За период с 22.07.2025 г. по 28.07.2025 года силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства» выполнялись работы по содержанию территорий парков и скверов на территории муниципального образования город Балаково. Задействовано до 7 ед. техники и 22 человек рабочих. 

В плановом режиме ведутся работы по уборке и благоустройству территорий.  Выполнены следующие работы:

- Сбор случайного мусора – 200 га 
- Выемка мусора из урн со складированием в мешки 
– 2 000 шт.

- Формовка и санобрезка деревьев – 24 шт

- Спил деревьев – 84 шт

- Поросль – 577 м2

- Штамбы – 110 шт
- Уборка механизировано (МТЗ, МКСМ) – 423 180м2
- Погрузка вручную и вывоз мусора– 200 м3

- Уборка под метлу –26 500 м2

- Уборка под грабли –10 000 м2

- Уборка воздуходувкой – 26 000 м2

- Стрижка живой изгороди – 818 пм
- Полив – 300 м3
- Покос триммером – 172 500 м2

- Покос газонокосилкой – 2 800 м2

- Прополка и рыхление вручную – 1 100 м2

- Прополка вручную – 395 м2

- Обрезка отцветших цветов – 3 667 шт
Ведутся работы по уборке территорий кладбищ:

- Уборка мусора – 36 м3 
Информация по вскрышным работам. 

Всего в 2024 году: 

Выдано ордеров –764 шт.
Закрыто ордеров –237шт.

Всего в 2025 году: 

Выдано ордеров –330 шт.
Закрыто ордеров –232 шт.

Не закрыто ордеров–93 шт.

На 28.07.2025 составлено актов о недостатках – 145 шт.

За период с 22.07.2025 по28.07.2025 г.:
Открыто ордеров –15 шт. 
Закрыто ордеров –5 шт. 

В жилгороде 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы 11 участках, указанных на слайде. 

МУП «Водоканал» ведутся работы на 13 участке, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 5 участках, указанном на слайде

Иные организации - ведутся работы на 7 участке, указанных на слайде.

В заканальной части города 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 22 участках, указанных на слайде.

МУП «Водоканал» ведутся работы на 8 участке, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 1 участках, указанном на слайде

Иные организации -ведутся работы на 4 участке, указанных на слайде.

В новых районах города 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 9 участках, указанных на слайде. 

МУП «Водоканал» ведутся работы на 7 участках, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 4 участках, указанном на слайде. 

Иные организации - ведутся работы на 1 участке, указанных на слайде.

Покос

Покос на территории МО город Балаково осуществляют 3 подрядчика:

-ООО «Агро-Стройтранс -островная часть города в рамках муниципального контракта от 22 апреля 2025 г. № 0160300003225000082-25

Срок выполнения работ: с 04 мая 2025г. по 12 июня 2025г.

-ООО «ГорСантехРемонт» -заканальная часть города в рамках договора

от 26 мая 2025 г. № 134
Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

-ИП Горбачев А.В.- новые районы в рамках договора

от 26 мая 2025 г. № 133
Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

С 03 июня 2025 по 12 июля 2025 покос будут проводить 

-ИП Горбачев А.В.- новые районы  в рамках муниципального контракта 

от 02 июня 2025 г. № 0160300003225000121-25

-ООО «ГорСантехРемонт» - заканальная часть города в рамках муниципального контракта  от 12 июня 2025 г. № 0160300003225000120-25
В рамках заключённых муниципальных контрактов и договоров на территории города Балаково ведутся работы по покосу травы на внутриквартальных территориях ведутся работы по 2-му покосу (из 2-х предусмотренных). По состоянию на 21.07.2025 мероприятия по 2-му покосу выполнены на  42,9 % (покошено 527020 м2. из 1228129 м2. общего объёма)
	Район
	2-й покос

Площадь (м2)

(начат 02 мая)
	Факт покошено

м2
	Покошено

(%)

	Центральная часть
	
	
	

	5А мкр-он 
	26300
	
	

	5 мкр-он
	39430
	39430
	100

	6 мкр-он
	37860
	37860
	100

	7 мкр-он
	29709
	
	

	8А мкр-он
	26350
	
	

	8 мкр-он
	22300
	
	

	9 мкр-он
	67900
	67900
	100

	10 мкр-он
	63500
	19050
	30

	11 мкр-он
	27200
	
	

	30лет Победы, 71
	35000
	
	

	ИТОГО:
	375549
	164240
	44

	Заканальная часть
	
	
	

	 1 мкр-он
	70230
	
	

	2 мкр-он
	49000
	
	

	3,3Г мкр-он
	113340
	
	

	4 мкр-он,ул.Привокзальная
	121450
	60725
	50

	4Б мкр-он,21 мик-он
	76800
	
	

	ИТОГО:
	430820
	60725
	14,1

	Островная часть
	
	
	

	Пос.Дзержинского
	24800
	
	

	Пролетарская 2,3,4; Советская 13,35
	8400
	6720
	80

	Бр.Захаровых - 60лет СССР – Свердлова - 20лет ВЛКСМ - Ленина
	47650
	4765
	10

	Бр.Захаровых – Вольская – Ф.Социализма - Гагарина
	49500
	29700
	60

	Чапаева, 107-Свердлова _ Ленина – Ф. Социализма
	50900
	20360
	40

	Ленина – Ф.Социализма – Садовая 74,76 - Комсомольская
	73200
	73200
	100

	Чапаева –Ф.Социализма – Ленина – Комсомольская; оз. Линево
	57300
	57300
	100

	Ленина – Комсомольская – Радищева – Ак.Жук
	22900
	22900
	100

	Чапаева – Комсомольская – Ленина – Ак.Жук
	27780
	27780
	100

	Ленина – АК.Жук - Титова
	20630
	20630
	100

	Чапаева – Ак.Жук – Ленина - Титова
	38700
	38700
	100

	ИТОГО:
	421760
	302055
	71,6

	В С Е Г О по 2-му покосу от общего объёма:
	1228129
	527020
	42,9


Ремонт дорог

В рамках заключённого муниципального контракта (№0160300003225000057-25 от  21.04.2025г) ООО «Автотрасса» ведётся ремонт автомобильных дорог на территории города Балаково. Всего предусмотрен ремонт 28 участков автомобильных дорог. Стоимость - 271 127 975,16 рублей. 

По состоянию на 28.07.2025 г.: 

- на 14-ти участках автомобильных дорог работы завершены (готовность 100%)

- на 4-х участках автомобильных дорог ведутся работы по ремонту автомобильных дорог, в том числе:

на 2-х участках автомобильных дорог выполнено фрезерование (по ул. Чапаева) на участке от ул. Титова до ул. Комсомольская выполнена установка бортового камня (готовность 50%), на участке от ул. Комсомольская до ул. Факел Социализма ведётся установка бортового камня (готовность 45%);

на 1-м участке ведутся подготовительные работы (готовность 5%): Ремонт  дорожного полотна  по адресу: ул. Урицкого (от ул. Коммунистическая до ул. Ленинградская)  г. Балаково Саратовской области.

на 1-м участке ведутся работы по демонтажу (по ул. Проезд Энергетиков). 
Ремонт дворов

В рамках выделенных финансовых средств в 2025 году из областного бюджета в размере 250,0 млн. руб. и в размере 100,0 млн. руб. в соответствии с заключённым муниципальным контрактом с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (от 04.03.2025 №0160300003225000003-25 и от 21.04.2025 №0160300003225000053-25) предусмотрены работы по благоустройству 31 дворовой территорий 125 многоквартирных домов. Срок выполнения работ по контракту 31.07.2025 г.

По состоянию на 28.07.2025 г.:

- завершены работы на 19-ти дворовых территориях, включающих в себя 69 многоквартирных домов, 

- ведутся работы на 10-ти дворовых территориях, включающих в себя 47 многоквартирных домов.
Ремонт тротуаров

В рамках заключённого муниципального контракта с ИП Мартиросян Айказ Гургенович

(МК №  0160300003225000068-25 от 21.04.2025   Стоимость 12948000.00 рублей.) начаты работы по ремонту тротуаров. Всего в рамках данного контракта предусмотрен ремонт 13 участков тротуаров. Сроки выполнения работ: 21.04.2025г. по 30.07.2025г.

По состоянию на 28.07.2025 г. выполнены работы на 9-х участках тротуаров:

- подход к МАДОУ детский сад № 33 со стороны ул. Менделеева, д. 1 - д. 7 ; 

- подход к МАДОУ детский сад № 35 со стороны д. 13 по ул. 50 лет ВЛКСМ ; 

- подход к МАДОУ детский сад № 11 от д. 21 по ул. Свердлова.

- подход к МАОУ СОШ № 16 со стороны д. 7 по ул. Трнавская 

- подход к МАОУ СОШ № 27 со стороны д. 49 по ул. Саратовское шоссе 

- от дома № 66 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода

- от д. № 74 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода

- от д. № 68 до ул. Саратовское шоссе

- по ул. Ленина от ул. Факел Социализма до ул. Комсомольская (чётная сторона)

Ведутся работы на тротуаре:  по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. Факел Социализма (чётная сторона). 

В рамках муниципальной  программы  «Формирование комфортной городской среды» в 2025 год осуществляется проведение работ следующих территорий г.Балаково:

1. Территория общего пользования - городской  детский парк в 1-ом микрорайоне.

2. Территория в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д.№36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами) – 2 этап.

3. Общественная территория – «Молодежная», (район МКД №91, 93/1, 93/2 по ул.Саратовское шоссе) - 3 этап.

4. Территория общего пользования – район СК «Форум» - 2 этап.

5. Территория общего пользования - в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проезд Энергетиков,  Проспект Героев, парк «Центральный» - 2 этап.

6. Территория в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д. 16а, 18а).

7. Сквер у СОШ №3.

В рамках ремонта дворовых территорий запланированы работы по адресам:

1. Ул. Факел Социализма, д.5а; 

2. Ул. Факел Социализма, д.6; 

3. Ул. Факел Социализма, д.8.

Сумма реализации проекта составляет 57 млн.руб.

По результатам проведения конкурсных процедур заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 56 155 062,19 руб:

	№
	1. Общественные дворовые территории (3 дворовых территории)                         на сумму 9 628 046,63 руб.

	
	Наименование территории
	Исполнитель
	Примечание

	2. 1
	3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу:          ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8  в  г. Балаково, Саратовской области
	4. ООО “ПиК”
5. МК №0160300003225000011-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 9 628 046,63 руб.
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 01.07.2025г. 

(демонтаж асфальтобетонных покрытий  S=1890 м2; устройство а/б покрытий с расширением 2044м2; установка бортового камня 920 пог.м; ремонт и устройство тротуаров 931 м2; поребрик - 547 м.пог.; устройство ливневого колодца)

	
	Общественные парковые территории (7 территорий)                                           на сумму 40 717 154,2 руб.

	1
	Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область

6. 
	ООО «МАГНАТ»

МК №0160300003225000014-25 от 03.03.2025г.                     на сумму 18 416 103,17 руб.


	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г 

на сумму 9 776 793,31 руб.

(устройство бетонной площадки - 417 м2; установка паребрика - 15 пог.м; устройство резинового покрытия - 417 м.2; установка МАФ  6 шт (Игровой комплекс - 1 шт; экоурны - 3 шт; эколавки - 3 шт; экодиван на подвесах - 4 шт)

	2
	Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 8 639 309,86 руб

(устройство бетонной площадки - 331 м2; установка паребрика - 29 пог.м; устройство резинового покрытия - 331 м2; устройство пеш. дорожки 19м2; установка игровых элементов - 3 шт; установка МАФ (экоскамья со спиной -  12 шт; экоскамья полукруглая - 4 шт; экоурна - 14 шт))

	3
	7. Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область
	ООО «МАГНАТ»

МК №0160300003225000015-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 21 531 937,46 руб                
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 8 376 318,95 руб.

(спил деревьев - 7 шт; разборка бетонных покрытий - 201м3; устройство пеш дорожек из брусчатки - 1361 м2; установка паребртка - 788 пог.м; установка МАФ (экоурны - 5 шт; экодиван - 9 шт; установка качелей - 1 шт))

	4
	8. Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 4 302 577,26 руб.

(устройство бетонной площадки с резиновым покрытием - 180 м2; установка поребрика - 29 пог.м; установка детских игровых элементов - 6 шт. В том числе - игровой комплекс, качели - 2 шт, балансиры - 2 шт, песочница - 1 шт)

	5
	9. Благоустройство территории общего пользования - район СК "Форум" г. Балаково Саратовской области - 3 этап.
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 1 510 109,06 руб.

(установка качелей - 2 шт; посадка зеленых насаждений: деревья - 19 шт; кустарники - 160 шт)

	6
	 Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами),  г. Балаково, Саратовская область - 2 этап

10. 
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 7 342 932,19 руб.

(спил и обрезка деревьев - 3 шт; завоз и разравнивание грунта - 1800 м3; демонтаж игровых элементов - 30 шт; устройство тротуаров с плиточным покрытием - 681 м2; установка паребрика - 422 пог.м; установка МАФ (экоскамья - 8 шт; экоурна - 4 шт; Посадка деревьев - 10шт )
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	11. Благоустройство общественной территории  в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный"
	ИП Бегутова Ирина Вячеславовна 

МК №0160300003225000010-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 769 113,57 руб
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

15.05.2025 г

(Посадка деревьев - 22 шт и кустарников - 130 шт)

	№
	Цифровизация городского хозяйства (4 территории)                                            на сумму 5 809 861,36 руб.

	1
	Устройство энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково,  район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8
12. 
	АО  «Облкоммунэнерго»

МК №0160300003225000013-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 1 088 285,46 руб 


	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.07.2025 г

(демонтаж 12 шт ж/б опор с линиями ВЛ; демонтаж 17 шт. светильников; установка 19 ж/б опор; установка 33 шт светодиодных светильника; монтаж 630 пог.м воздушных линий)

	2
	13. Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами)
	ООО  «ОРИОН»

МК №0160300003225000012-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 4 721 575,90 руб
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 2 211 405,9 руб.

(демонтаж 3 ж/б опор со светильниками и ВЛ; установка 4 ж/б опоры; 8 шт светодиодных светильников; 120 м воздушных линий; устройство декоративного освещения - 309 пог.м подземных кабельных линий; 19 опор декоративного освещения с 38 светильниками; и установкой щита освещения))

	3
	Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3)

	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 206 990,75 руб.

(устройство 45 пог.м подземных кабельных линий с установкой 2-х опор декоративного освещения с 4-мя светильниками)
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	14. Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а) 
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.

Дата завершения: 

01.09.2025 г

на сумму 2 303 179,25руб.

(установка 12 шт ж/б опор с протяжкой 370 пог.м воздушных линий с установкой 11 шт светодиодных светильников;  устройство 375 пог.м подземных кабельных линий с установкой 17 декоративных опор освещения с 34 светильниками)


На сумму экономии от проведения конкурсных процедур заключены договорных отношений на завоз грунта на территорию в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) и городского детского парка в 1-м микрорайоне.

	Завоз земли

	
	15. Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами))
	ИП Заколпин А.М. 

Дог №1057197 от 25.03.2025
	Дата начала работ: 25.03.2025г.

Дата завершения: 

01.07.2025 г

на сумму 595 101,15 руб.

(завоз 249м.3 земли )

	
	16. Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне)
	ИП Заколпин А.М. 

Дог №1057191 от 25.03.2025
	Дата начала работ: 25.03.2025г.

Дата завершения: 

01.07.2025 г

на сумму 249 836,66  руб.

(завоз 595 м3 земли)


По состоянию на 28.07.2025г. 

Производятся работы по

- Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами),  г. Балаково, Саратовская область - 2 этап

 - Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область

 - Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область

 - Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап

Завершены работы (или находятся на стадии приемки) по:

- Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область

- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) 
- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а) 

- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3)

 Устройству энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково,  район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8

Погрузке, транспортировке и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне)

Благоустройство общественной территории  в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный" (посадка зеленых насаждений)

- благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу:          ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8  в  г. Балаково, Саратовской области

 - Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) (отдельный договор))

